## 项目目标表
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
（ 2018 年度）
批复单位：东莞市财政局 |  |  | 预算单位：东莞市城建工程管理局 |  |  | 批复日期：2017年01月16日
项目 名称 | 东莞市人民医院分院 |  |  | 中期市财政预算（万元） | 30627.63 |  | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 5000.00
总体目标 | 中期滚动目标（2018年--2021年） |  |  |  | 年度目标
| 为满足传染病专科医院的使用需求，本项目对市人民医院旧址进行功能改造。本项目的建设规模为500床，规模用地53719.16平方米，本项目的建筑面积为68850.14平方米。项目总投资30627.63万元（不含医疗设备费用），计划2021年12月完工。 |  |  |  | 完成土建80%。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值（或计划水平） | 二级 指标 | 三级 指标 | 计划指标值（或计划水平）
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 床位数 | 500 | 数量指标（或建筑规模指标） | 总建筑面积 | 完成土建80%
|  | 数量指标（或建筑规模指标） | 总建筑面积 | 68850.14平方米
|  | 数量指标（或建筑规模指标） | 工程竣工财务决算完成情况 | 完成
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 质量指标 | 工程交验合格率 | 100%
|  | 质量指标 | 工程结算差异率 | ±3%以内
|  | 质量指标 | 设计功能达成率 | 100%
|  | 时效指标（工期指标） | 计划完工验收时间 | 2021年12月 | 时效指标（工期指标、形象进度指标） | 计划进度完成及时率 | 100%
|  |  | 计划完成工程竣工结算时间 | 2022年完成结算
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 建设期总投资 | 项目总投资30627.63万元（不含医疗设备费用）。 | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率 | ≥90%
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 单位造价 | 4541.68元/平方米
| 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 节能效果 | 优 | 社会、经济、生态效益 指标 | 重大事故量 | 0
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 每年就诊人数 | 15000人次 | 社会、经济、生态效益 指标 | 卫生防护达标率 | 100%
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 每年住院人数 | 3000人次 | 社会、经济、生态效益 指标 | 消防达标率 | 100%
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 病床周转次数 | 18次/日 | 社会、经济、生态效益 指标 | 项目建设对周围环境影响 | 无
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 财务内部收益率 | -1%
|  | 可持续影响指标 | 项目所处区域可持续性 | 良好 | 可持续影响指标 | 建设总目标控制程度 | 良好
|  | 可持续影响指标 | 项目自身可持续 | 良好
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查受益目标人群人数
受访人群满意度
| 满意度指标 |  |  |  | 有效投诉情况 |  | 无投诉或投诉问题全部落实
申报单位需要说明的其他情况
市财政局批复意见 | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。
绩效评价科联系人：黄宇怀 联系电话：22833018 |  |  |  |  | 打印日期：2018年04月27日