## 项目目标表
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
（ 2018 年度）
批复单位：东莞市财政局 |  |  | 预算单位：东莞市城建工程管理局 |  |  | 批复日期：2017年01月16日
项目 名称 | 银龙路（银龙桥）项目 |  |  | 中期市财政预算（万元） | 27700.00 |  | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 4000.00
总体目标 | 中期滚动目标（2018年--2020年） |  |  |  | 年度目标
| 本项目的建设将连通汾溪河两侧的主干道路，远期将向北向南跨越中堂水道、东莞水道连接高埗、中心城区，形成新的南北向干道，完善区域道路网络结构，缓解环城路、四环路的交通压力。银龙路（银龙桥）项目全长约2.814km,按双向六车道城市主干道标准建设，设计速度为50km/h。万道路至泰新路为现状旧路改造段，现状水泥混凝土路面加铺沥青改造（桩号k0+000-k1+0000)，并破除中央绿化带改为行车道，对现状路面进行拓宽；泰新路至莞穗路为新建段（桩号k1+100-k2+814),其中包括新建一座跨河桥梁（桩号k1+378.2-k1+904.4),全长约522.0m，全桥采用（43+76+43）m预应力混凝土变高度连续箱梁桥，最大单跨76m。最大的排水管径为1.8米（箱涵最大管径5.0米*2.2米）。工程投资28144.06万元，计划2018年12月完工。 |  |  |  | 为按计划工期完成工程建设，2018年度计划完成连续梁挂篮、预制梁、路基、水稳层、路面等施工，资金预算4000万。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值（或计划水平） | 二级 指标 | 三级 指标 | 计划指标值（或计划水平）
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 建设规模 | 2.814公里 | 数量指标（或建筑规模指标） | 计划完成单项和单位工程工程量 | 2018年度计划完成连续梁挂篮施工、预制梁、路基、水稳层、路面等施工
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 质量指标 | 工程中间验收合格率 | 100%
|  | 质量指标 | 设计功能达成率 | 100%
|  | 时效指标（工期指标） | 计划交工验收时间 | 2018.12.31 | 时效指标（工期指标、形象进度指标） | 年进度工程进展率 | 100%
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 建设期总投资 | 28144.06万元 | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度计划完成产值 | 4000万元
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 单位造价 | ≤10001.44万元/公里 | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度预算执行率 | ≥90%
| 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 缓解交通压力的情况 | 效果好 | 社会、经济、生态效益 指标 | 重大事故量 | 0
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 日均行车交通量 | 3万辆 | 社会、经济、生态效益 指标 | 卫生防护达标率 | 100%
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 行车交通量增长率 | 100% | 社会、经济、生态效益 指标 | 消防达标率 | 100%
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 行车速度增长率 | 50% | 社会、经济、生态效益 指标 | 项目建设产生主要污染物排放情况 | 达标排放
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 通行时间节省率 | 大于50%
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 对周边土地价值的影响 | 有效
|  | 可持续影响指标 | 资产移交及管养情况 | 良好 | 可持续影响指标 | 实现建设总目标控制程度 | 良好
|  | 可持续影响指标 | 项目所处区域可持续性 | 良好
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查受益目标人群人数 | 有效投诉情况 | 无投诉或投诉问题全部落实
| 满意度指标 |  |  |  | 受访人群满意度
申报单位需要说明的其他情况 | 无
市财政局批复意见 | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。
绩效评价科联系人：黄宇怀 联系电话：22833018 |  |  |  |  | 打印日期：2018年04月27日