## 项目目标表
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
（ 2018 年度）
批复单位：东莞市财政局 |  |  | 预算单位：东莞市城建工程管理局 |  |  | 批复日期：2017年01月16日
项目 名称 | 环莞快速路（二期） |  |  | 中期市财政预算（万元） | 4000.00 |  | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 4000.00
总体目标 | 中期滚动目标（2018年--2020年） |  |  |  | 年度目标
| 完成虎门段验收、结算工作。 |  |  |  | 计划2018年完成投资4000万元，其中完成第八标段、沥青路面、路灯箱变的验收工作，完成天厚路跨线桥的结算工作。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值（或计划水平） | 二级 指标 | 三级 指标 | 计划指标值（或计划水平）
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 建设规模 | 从将军路至长安莲湖路共22.3公里 | 数量指标（或建筑规模指标） | 年度计划完成产值 | 4000万元
|  | 数量指标（或建筑规模指标） | 投资规模 | 29.7亿元 | 数量指标（或建筑规模指标） | 完成竣工验收标段数 | 3
|  | 数量指标（或建筑规模指标） | 办理工程结算项目数量 | 1 | 数量指标（或建筑规模指标） | 工程结算项目数量 | 1
|  | 质量指标 | 工程结算误差率 | ±3%以内 | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100%
|  | 质量指标 | 质量合格率 | 100% | 质量指标 | 工程结算误差率 | ±3%以内
|  | 时效指标（工期指标） | 计划完成竣工结算时间 | 2020年 | 时效指标（工期指标、形象进度指标） | 计划进度完成率 | 100%
|  |  | 工程竣工验收日期 | 2019年 |  | 编审工程结算及时性 | 及时
|  |  | 工程完工及时率 | ≤100%
|  |  | 编审工程竣工财务决算及时性 | 及时
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 概算执行率 | ≤100% | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度预算执行率 | ≥90%
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 建设期总投资 | 工程投资预算278654万元 | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度投资计划完成率 | 100%
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 单位造价 | 按合同清单
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 固定资产转化率 | 100%
| 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 缓解交通压力情况 | 作用明显 | 社会、经济、生态效益 指标 | 环境影响情况 | 得到有效处理
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 日均通车量 | 以交警部门为准 | 社会、经济、生态效益 指标 | 对周围群众工作生活影响 | 无影响
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 通行时间节省率 | 50%
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 提升城市形象能力 | 作用明显
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 环境破坏情况 | 否
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 绿化率 | 按图施工
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 对周围群众工作生活影响 | 无影响
|  | 可持续影响指标 | 道路竣工后养护情况 | 竣工后移交移交相关部门养护，并设置专门的养护制度和机制 | 可持续影响指标 | 项目所处区域可持续性 | 良好
|  | 可持续影响指标 | 项目所处区域可持续性 | 良好 | 可持续影响指标 | 项目自身可持续性 | 良好
|  | 可持续影响指标 | 项目自身可持续性 | 良好 | 可持续影响指标 | 资产移交及管养情况 | 良好
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | 满意度>=90 | 调查受益目标人群人数 | 服务对象满意度指标 | 满意度≥90%
| 满意度指标 |  |  |  | 受访人群满意度
申报单位需要说明的其他情况
市财政局批复意见 | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。
绩效评价科联系人：黄宇怀 联系电话：22833018 |  |  |  |  | 打印日期：2018年04月27日