## 项目目标表
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
（ 2018 年度）
批复单位：东莞市财政局 |  |  | 预算单位：东莞市城建工程管理局 |  |  | 批复日期：2017年01月16日
项目 名称 | 东莞市规划展览馆工程 |  |  | 中期市财政预算（万元） | 2000.00 |  | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 360.00
总体目标 | 中期滚动目标（2018年--2020年） |  |  |  | 年度目标
| 为促进社会主义精神文明建设，充分展示东莞城市规划和建设成就，市政府决定建设东莞市规划展览馆。东莞市规划展览馆总建筑面积14988.03㎡，其中公示厅建筑面积6017.28㎡；展览馆建筑面积8970.75㎡，；室外景观总绿地面积14036.54㎡。工程投资10330.22万元，计划2016年5月完工。 |  |  |  | 2018年计划投资360万元，完成新增道路工程验收和结算，完成室外工程验收和结算，完成规划展览馆工程验收。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值（或计划水平） | 二级 指标 | 三级 指标 | 计划指标值（或计划水平）
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 建设规模 | 14988.03㎡ | 数量指标（或建筑规模指标） | 完成规划展览馆室外工程验收和结算 | 完成
[5 empty] | 数量指标（或建筑规模指标） | 完成规划展览馆新增道路工程验收和结算。 | 完成
[5 empty] | 数量指标（或建筑规模指标） | 完成规划展览馆工程验收。 | 完成
|  | 质量指标 | 工程结算误差率 | ±3%以内 | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100%
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 质量指标 | 设计功能达成率 | 100%
|  | 时效指标（工期指标） | 工程完工及时率 | 100% | 时效指标（工期指标、形象进度指标） | 规划展览馆室外工程 | 2018年
|  |  | 完成工程竣工财务决算期限 | 计划2020年完成工程竣工财务决算 |  | 规划展览馆新增道路工程 | 2018年
|  |  | 完成工程结算期限 | 计划2018年完成工程验收，2019年完成结算。 |  | 规划展览馆工程 | 2018年
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 建设期总投资 | 10330.22万元 | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率 | 100%
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 单位造价 | 6300元以内
| 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 年接待参展人次 | 1500 | 社会、经济、生态效益 指标 | 重大事故量 | 0
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 年公共查询次数 | 1000 | 社会、经济、生态效益 指标 | 卫生防护达标率 | 100%
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 储藏、展示规划展品数 | 50 | 社会、经济、生态效益 指标 | 消防达标率 | 100%
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 节能效果 | 优 | 社会、经济、生态效益 指标 | 项目建设对周围环境影响程度 | 无
|  | 可持续影响指标 | 项目所处区域可持续性 | 良好 | 可持续影响指标 | 资产移交及管养情况 | 良好
|  | 可持续影响指标 | 资产移交及管养情况 | 良好
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查受益目标人群人数 | 有效投诉情况 | 无投诉
| 满意度指标 |  |  |  | 受访人群满意度
申报单位需要说明的其他情况 | 该工程总承包单位联建建设工程有限公司由于资金问题，致使工程完工工期滞后，2015年11月11日，经鲁修禄市长同意后，由我局委托具有相应资质的单位对展览馆幕墙、室外绿化及园建、展览馆通电、土方外运工程等进行收尾。由此产生的费用先由财政垫付，待工程完工后再从联建公司履约保函中扣除。目前该工程已2016年5月完工并交付使用单位使用，但总承包单位的剩余进度款及变更款需该项目完成验收和结算后方可支付，其余标段如新增道路工程、室外工程是单独招标，按正常程序即施工合同进行支付，我局委托其他施工单位也根据整改内容和增加内容按相关手续进行支付。
市财政局批复意见 | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。
绩效评价科联系人：黄宇怀 联系电话：22833018 |  |  |  |  | 打印日期：2018年04月27日