## 项目目标表
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
（ 2018 年度）
批复单位：东莞市财政局 |  |  | 预算单位：东莞市城建工程管理局 |  |  | 批复日期：2017年01月16日
项目 名称 | 市体育中心场馆维修项目 |  |  | 中期市财政预算（万元） | 4000.00 |  | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 3700.00
总体目标 | 中期滚动目标（2018年--2020年） |  |  |  | 年度目标
| 市体育中心位于东莞市体育路3号，紧邻东莞市行政办事中心，总地面积约245000m2，总建筑面积约88690m2。市体育中心场馆维修改造项目主要是对体育中心各场馆进行加固修缮、设施翻新，具体包括加固体育场和游泳馆的屋面网架，翻新足球运动场、室外篮球场和网球场、室内游泳池等体育设施，修缮部分功能用房，并对体育场进行消防工程改造以及在主出入口增设门禁系统等等，涉及改造面积约60352 m2，项目总投资概算5683.9万元。计划2018年完成项目建设，完成资金支出约3700万元；2019年完成项目竣工验收和结算工作，完成资金支出约300万元。计划2018年完成项目建设，完成投资约3700万元；2019年完成项目竣工验收和结算工作，完成资金支出约300万元。 |  |  |  | 2018年完成项目全部建设任务，包括具体包括加固体育场和游泳馆的屋面网架，翻新足球运动场、室外篮球场和网球场、室内游泳池等体育设施，修缮部分功能用房，并对体育场进行消防工程改造以及在主出入口增设门禁系统等等，涉及改造面积约60352 m2，年度完成投资约3700万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值（或计划水平） | 二级 指标 | 三级 指标 | 计划指标值（或计划水平）
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 完成改造面积 | 约60352 m2 | 数量指标（或建筑规模指标） | 完成改造面积 | 约60352 m2
[5 empty] | 数量指标（或建筑规模指标） | 施工招标完成情况 | 100%
[5 empty] | 数量指标（或建筑规模指标） | 年度投资计划完成金额 | 3700万元
|  | 质量指标 | 设计功能达成率 | 100% | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100%
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100%
|  | 时效指标（工期指标） | 计划完成工程竣工验收时间 | 2019年 | 时效指标（工期指标、形象进度指标） | 中间验收的及时性 | 良
|  |  | 计划完成工程结算时间 | 2020年 |  | 计划进度完成率 | 100%
|  |  | 计划完成工程竣工财务决算时间 | 2020年
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 实际投资超概率 | 0% | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度预算执行率 | 大于90%
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 概预算调整率 | 小于0% | 预算（或投资规模）控制指标 | 工程变更率 | 小于10%
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 建安工程设计变更率 | ≤10%
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 建设期总投资控制 | ≤5683.9万元
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 工程结算误差率 | ±5%
| 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 社会效益 | 良好 | 社会、经济、生态效益 指标 | 重大事故量 | 0
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 环境效益 | 环境协调性良好、节能节水措施落实到位 | 社会、经济、生态效益 指标 | 卫生防护达标率 | 100%
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 年受益人次 | >100000人次 | 社会、经济、生态效益 指标 | 消防达标率 | 100%
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 场馆使用效果 | 良好 | 社会、经济、生态效益 指标 | 项目建设产生主要污染物排放情况 | 达标排放
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 合同结算争议率 | ≤3%
|  | 可持续影响指标 | 社会经济可持续性评价指标 | 良好 | 可持续影响指标 | 实现建设总目标控制程度 | 良好
|  | 可持续影响指标 | 资产交付使用手续完备性 | 良好
|  | 可持续影响指标 | 中长期使用效果实现程度 | 良好
|  | 可持续影响指标 | 后续管理制度 | 良好
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥90% | 调查受益目标人群人数
| 满意度指标 |  |  |  | 受访人群满意度 | 有效投诉情况 | 无投诉或投诉问题全部落实
申报单位需要说明的其他情况 | 根据东府办会函〔2015〕205号文意见，该项目采用政府采购方式开展建设，工程概算报市政府审定后从体育彩票公益金中列支。
市财政局批复意见 | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。
绩效评价科联系人：黄宇怀 联系电话：22833018 |  |  |  |  | 打印日期：2018年04月27日