## 项目目标表
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
（ 2018 年度）
批复单位：东莞市财政局 |  |  | 预算单位：东莞市城建工程管理局 |  |  | 批复日期：2017年01月16日
项目 名称 | 环城路二期（北环）工程 |  |  | 中期市财政预算（万元） | 5837.96 |  | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 100.00
总体目标 | 中期滚动目标（2018年--2020年） |  |  |  | 年度目标
| 为完善环城路与高埗镇莞潢路的接驳，新建辅道4条、改造广园立交右转匝道1条（环城路右转至广园立交方向），道路定线总长度约2.8km，单向两车道，设计车速为40km/h。工程投资5837.96万元，计划2018年10月开工。 |  |  |  | 为推进工程进度，2018年10月份，计划完成项目招标工作并开工。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值（或计划水平） | 二级 指标 | 三级 指标 | 计划指标值（或计划水平）
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 建设道路长度 | 2.8km | 数量指标（或建筑规模指标） | 完成招标工程数量 | 1项
[5 empty] | 数量指标（或建筑规模指标） | 开工项目数量 | 1项
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 质量指标 | 工作质量达标率 | 100%
|  | 质量指标 | 设计功能达成率 | 100%
|  | 时效指标（工期指标） | 计划投入使用时间 | 2019年10月 | 时效指标（工期指标、形象进度指标） | 计划完成招标时间 | 2018年8月
|  |  | 工程竣工结算及时性 | 及时 |  | 计划开工时间 | 2018年10月
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 建设期总投资 | 小于或等于5837.96万元 | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度投资计划完成额 | 大于等于1600万
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 单位造价 | 2084.99万元/公里 | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度预算执行率 | ≥90%
| 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 对当地经济发展促进程度 | 良好 | 社会、经济、生态效益 指标 | 重大事故量 | 0
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 道路通行能力 | 良好 | 社会、经济、生态效益 指标 | 卫生防护达标率 | 100%
[5 empty] | 社会、经济、生态效益 指标 | 消防达标率 | 100%
[5 empty] | 社会、经济、生态效益 指标 | 项目建设对周围环境影响程度 | 无
|  | 可持续影响指标 | 项目所处区域可持续性 | 良好 | 可持续影响指标 | 后续施工保障情况 | 保障充分
|  | 可持续影响指标 | 项目自身可持续性 | 良好
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥95% | 调查受益目标人群人数
受访人群满意度
| 满意度指标 |  |  |  | 有效投诉情况 |  | 无投诉或投诉问题全部落实
申报单位需要说明的其他情况 | 该项目市政府批复的工程名称为环城路与莞潢路立交连接工程，与本名称不一致 本工程根据市政府批示，工程纳入环城路北环段工程范畴，不再另行办理立项等前期手续，因此工程无立项文件，无可行性研究报告等前期资料。目前工程已完成施工图设计，正在编制预算。
市财政局批复意见 | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。
绩效评价科联系人：黄宇怀 联系电话：22833018 |  |  |  |  | 打印日期：2018年04月27日