## 项目目标表
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
（ 2018 年度）
批复单位：东莞市财政局 |  |  | 预算单位：东莞市城建工程管理局 |  |  | 批复日期：2017年01月16日
项目 名称 | 市中心血站项目 |  |  | 中期市财政预算（万元） | 7321.52 |  | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 1700.00
总体目标 | 中期滚动目标（2018年--2020年） |  |  |  | 年度目标
| 项目位于东莞市卫生学校旧址（莞城区田心路3号），建设内容包括新建一栋业务大楼及一间门卫室。项目计划总投资估算约7339.29万元，工程总用地面积为7912.988㎡，建筑总占地面积为1484.082㎡，总建筑面积为12043.962㎡。其中业务大楼占地面积为1397.031㎡，建筑面积为12017.484㎡，其中地下室建筑面积为2192.379㎡，地上8层，地下1层，建筑高度为40.350米，最大跨度为11.700米；门卫占地面积为87.052㎡，建筑面积为26.478㎡，地上1层，建筑主体高度为6.30米。计划2019年完成市中心血站项目的建设工作，完成移交工作。 |  |  |  | 2018年计划完成土建100%。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值（或计划水平） | 二级 指标 | 三级 指标 | 计划指标值（或计划水平）
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 总建筑面积 | 12043.962㎡ | 数量指标（或建筑规模指标） | 总建筑面积 | 12043.962㎡
|  | 质量指标 | 设计功能达成率 | 100% | 质量指标 | 工程交验合格率 | 100%
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100%
|  | 时效指标（工期指标） | 计划完工验收时间 | 2019年6月 | 时效指标（工期指标、形象进度指标） | 年度计划工程形象进度 | 完成土建100%
|  |  | 计划完成工程竣工结算时间 | 2020年6月结算 |  | 年进度工程进展率 | 100%
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 建设期总投资 | 7339.29万元 | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度计划完成产值 | 计划完成1700万元
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 单位造价 | 6130.24元/平方米 | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度预算执行率 | ≥90%
| 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 年采血量 | 45000升 | 社会、经济、生态效益 指标 | 重大事故量 | 0
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 节能效果 | 优 | 社会、经济、生态效益 指标 | 卫生防护达标率 | 100%
[5 empty] | 社会、经济、生态效益 指标 | 消防达标率 | 100%
[5 empty] | 社会、经济、生态效益 指标 | 项目建设对周围环境影响 | 无
|  | 可持续影响指标 | 资产移交及管养情况 | 良好 | 可持续影响指标 | 建设总目标控制程度 | 良好
| 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | 调查受益目标人群人数
|  | 使用者满意度 |  | ≥95% | 受访人群满意度
| 满意度指标 |  |  |  | 有效投诉情况 |  | 无投诉或投诉问题全部落实
申报单位需要说明的其他情况
市财政局批复意见 | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。
绩效评价科联系人：黄宇怀 联系电话：22833018 |  |  |  |  | 打印日期：2018年04月27日