## 项目目标表
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
（ 2018 年度）
批复单位：东莞市财政局 |  |  | 预算单位：东莞市城建工程管理局 |  |  | 批复日期：2017年01月16日
项目 名称 | 东莞市老年大学新校区 |  |  | 中期市财政预算（万元） | 10039.75 |  | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 2000.00
总体目标 | 中期滚动目标（2018年--2020年） |  |  |  | 年度目标
| 为满足老年人对老年生活的质量和精神享受不断追求，市老干部局应全市广大老年人的强烈要求,向市委市政府申请新建老年大学新校区。本工程项目基地面积为15523.731平方米,总建设面积为32582.068平方米,本工程共有三个单体,1号楼为老年人中心活动区楼,面积4741.634平方米,2号楼为老年大学教学楼,面积为15119.119平方米,3号为人防地下室,面积12283.584平方米,本工程项目施工内容主要包括人防地下室、建筑主体、装修、林景观、机电设备、弱电智能化等。工程投资13104.29万元，计划2018年6月完工 |  |  |  | 2018年内竣工并完成初步验收移交，完成年度计划投资2000.00万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值（或计划水平） | 二级 指标 | 三级 指标 | 计划指标值（或计划水平）
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 建筑规模（总建筑面积） | 32582.068平方米 | 数量指标（或建筑规模指标） | 年度计划完成产值 | 2000.00
[5 empty] | 数量指标（或建筑规模指标） | 计划完成单项和单位工程工程量 | 32500
|  | 质量指标 | 设计功能达成率 | 100% | 质量指标 | 工程中间验收合格率 | 100%
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100%
|  | 时效指标（工期指标） | 工程交工验收计划时间 | 2018年6月 | 时效指标（工期指标、形象进度指标） | 年进度工程进展率 | 100%
|  |  | 工程竣工总验收计划时间 | 2019年
|  |  | 工程竣工结算计划时间 | 2020年
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 单位造价 | ≤4021.93元/平方米 | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率 | ≥90%
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 工程总投资 | 13104.29万元
| 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 节能效果 | 优 | 社会、经济、生态效益 指标 | 重大事故量 | 0
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 校舍使用率 | 100% | 社会、经济、生态效益 指标 | 项目建设产生主要污染物排放情况 | 达标排放
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 校舍使用效果 | 100% | 社会、经济、生态效益 指标 | 卫生防护达标率 | 100%
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 年均培训人次 | 5000人次 | 社会、经济、生态效益 指标 | 消防达标率 | 100%
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 年老人活动受益人次 | 5000人次
|  | 可持续影响指标 | 资产移交及管养情况 | 良好 | 可持续影响指标 | 实现建设总目标控制程度 | 良好
|  | 可持续影响指标 | 项目所处区域可持续性 | 良好
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者满意程度 | ≥95% | 调查受益目标人群人数
受访人群满意度
| 满意度指标 |  |  |  | 投诉情况 |  | 无
申报单位需要说明的其他情况 | 本工程项目属市重大绿色通道工程、2018年度民生十大民生工程
市财政局批复意见 | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。
绩效评价科联系人：黄宇怀 联系电话：22833018 |  |  |  |  | 打印日期：2018年04月27日