## 项目目标表
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
（ 2018 年度）
批复单位：东莞市财政局 |  |  | 预算单位：东莞市城建工程管理局 |  |  | 批复日期：2017年01月16日
项目 名称 | 城际轨道东莞西站站前广场及配套设施建设项目 |  |  | 中期市财政预算（万元） | 2400.00 |  | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 2000.00
总体目标 | 中期滚动目标（2018年--2020年） |  |  |  | 年度目标
| 该项目总投资5209.9万元，项目建设规模总面积约5.94公顷，其中站前广场用地面积约3.21公顷，站前道路用地面积约2.73公顷。建设内容为站前广场园建、绿化、安装工程，站前路为道路、交通、给水、排水、电气工程等，站一路道路标准横断面总宽均为26m（5m人行道+16m机动车道+5m人行道=26m）。站一路为新建工程，全长约211.54米，站二路为改扩建工程，站二路道路标准横断面总宽均为26m（5.5m人行道+15m机动车道+5.5m人行道=26），全长约700.9米。（2017年完成所有工程建设，2018年完成验收移交工作，2019年完成项目结算工作，2020年完成项目决算） |  |  |  | 2018年内竣工验收并移交，完成年度计划投资2000.00万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值（或计划水平） | 二级 指标 | 三级 指标 | 计划指标值（或计划水平）
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 道路总长 | 912.440米 | 数量指标（或建筑规模指标） | 完成工程完工验收数量 | 完成项目验收
|  | 数量指标（或建筑规模指标） | 建设规模 | 32100平方米 | 数量指标（或建筑规模指标） | 办理项目交付使用移交手续 | 完成
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100%
|  | 质量指标 | 设计功能达成率 | 100%
|  | 时效指标（工期指标） | 完成工程结算期限 | 2019年 | 时效指标（工期指标、形象进度指标） | 办理工程竣工验收及时性 | 及时
|  |  | 完成工程竣工财务决算期限 | 2020年
|  |  | 计划交工验收时间 | 2018.6.31
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 工程总投资 | 5209.89万元 | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度计划完成产值 | 2000万元
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 单位造价 | ≤877.08元/平方米 | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度预算执行率 | ≥90%
| 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 周边总出行量 | 33.1 万人次/日 | 社会、经济、生态效益 指标 | 重大事故量 | 0
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 节能效果 | 优 | 社会、经济、生态效益 指标 | 对周围群众工作生活影响 | 无影响
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 对周边土地价值的影响 | 有效 | 社会、经济、生态效益 指标 | 项目建设对周围环境影响程度 | 无
|  | 可持续影响指标 | 资产移交及管养情况 | 良好 | 可持续影响指标 | 资产移交及管养情况 | 良好
|  | 可持续影响指标 | 项目所处区域可持续性 | 良好
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查受益目标人群人数 | 投诉情况 | 无
| 满意度指标 |  |  |  | 受访人群满意度 | 使用者满意度 | 满意
申报单位需要说明的其他情况 | 无
市财政局批复意见 | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。
绩效评价科联系人：黄宇怀 联系电话：22833018 |  |  |  |  | 打印日期：2018年04月27日