## 项目目标表
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
（ 2018 年度）
批复单位：东莞市财政局 |  |  | 预算单位：东莞市城建工程管理局 |  |  | 批复日期：2017年01月16日
项目 名称 | 麻涌垃圾处理厂市政配套路桥工程 |  |  | 中期市财政预算（万元） | 6000.00 |  | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 2500.00
总体目标 | 中期滚动目标（2018年--2020年） |  |  |  | 年度目标
| 本项目计划2018年3月开工，2019年12月完工。目前，项目两岸的征地拆迁工还未完成，工程开工的作业面不足，对工程的总工期影响较大。 |  |  |  | 在征地拆迁工作落实并完成的情况下，该项目已本年度计划完成所有桥梁的下部结构，并开始引桥及主桥上部结构的施工，其余配套专业工程将根据工程进度穿插施工。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值（或计划水平） | 二级 指标 | 三级 指标 | 计划指标值（或计划水平）
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 项目全长 | 725m | 数量指标（或建筑规模指标） | 计划完成工程量 | 完成
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 质量指标 | 工程中间验收合格率 | 100%
|  | 质量指标 | 设计功能达成率 | 100%
|  | 时效指标（工期指标） | 工期计划 | 工程预计2018年3月开工，2019年12月完工 | 时效指标（工期指标、形象进度指标） | 年进度工程进展率 | 100%
|  |  | 计划完成工程结算时间 | 预计2020年完成工程结算
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 项目总投资 | 7320万元 | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度预算执行率 | ≥90%
| 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 效率的提升 | 显著提升垃圾运输效率和垃圾处理效率，化解市区垃圾处理压力的情况 | 社会、经济、生态效益 指标 | 卫生防护达标率 | 100%
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 项目运营产生主要污染物处理情况 | 严格按要求进行处理 | 社会、经济、生态效益 指标 | 消防达标率 | 100%
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 重大事故量 | 0 | 社会、经济、生态效益 指标 | 重大事故量 | 0
[5 empty] | 社会、经济、生态效益 指标 | 项目建设产生主要污染物排放情况 | 达标排放
|  | 可持续影响指标 | 项目所处地区的可持续性 | 良好 | 可持续影响指标 | 实现建设总目标控制程度 | 良好
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 垃圾处理厂及周边群众的满意程度 | ≥90% | 调查受益目标人群人数 | 有效投诉情况 | 无投诉或投诉问题及时得到处理
[6 empty] | 垃圾处理厂及周边群众满意度 | ≥90%
| 满意度指标 |  |  |  | 受访人群满意度
申报单位需要说明的其他情况
市财政局批复意见 | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。
绩效评价科联系人：黄宇怀 联系电话：22833018 |  |  |  |  | 打印日期：2018年04月27日