## 项目目标表
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
（ 2018 年度）
批复单位：东莞市财政局 |  |  | 预算单位：东莞市城建工程管理局 |  |  | 批复日期：2017年01月16日
项目 名称 | 市第一人民法院审判综合楼建设工程 |  |  | 中期市财政预算（万元） | 1400.00 |  | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 800.00
总体目标 | 中期滚动目标（2018年--2020年） |  |  |  | 年度目标
| 通过建设市第一人民法院审判综合楼，解决东莞市人民法院审判用房严重不足的问题。市第一人民法院审判综合楼总建筑面积为31707平方米，总投资规模控制在10213.37万元，2017年已完工，2018年计划验收。 |  |  |  | 2018年计划完成竣工验收手续。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值（或计划水平） | 二级 指标 | 三级 指标 | 计划指标值（或计划水平）
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 总建筑面积 | 31707平方米 | 数量指标（或建筑规模指标） | 工程竣工总验收完成情况 | 完成
[5 empty] | 数量指标（或建筑规模指标） | 办理工程结算项目数量 | 1
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100%
|  | 质量指标 | 工程结算误差率 | ±3%以内 | 质量指标 | 工程结算误差率 | ±3%以内
|  | 质量指标 | 设计功能达成率 | 100% | 质量指标 | 设计功能达成率 | 100%
|  | 时效指标（工期指标） | 计划完成工程竣工总验收时间 | 2018年 | 时效指标（工期指标、形象进度指标） | 计划完成工程竣工总验收时间 | 2018年
|  |  | 计划完成工程竣工结算时间 | 2019年 |  | 计划完成工程竣工结算时间 | 2019年
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 建设期总投资 | 10213.37万元 | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度投资计划完成额 | 800万
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 单位造价 | 3221.17元/平方米 | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度预算执行率 | ≥90%
| 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 节能效果 | 优 | 社会、经济、生态效益 指标 | 合同结算争议率 | 0%
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 办公场所利用率 | 100% | 社会、经济、生态效益 指标 | 重大事故量 | 0
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 办公场所使用效果 | 良好 | 社会、经济、生态效益 指标 | 项目建设产生主要污染物排放情况 | 达标排放
[5 empty] | 社会、经济、生态效益 指标 | 办公场所利用率 | 100%
[5 empty] | 社会、经济、生态效益 指标 | 办公场所使用效果 | 良好
[5 empty] | 社会、经济、生态效益 指标 | 卫生防护达标率 | 100%
[5 empty] | 社会、经济、生态效益 指标 | 消防达标率 | 100%
|  | 可持续影响指标 | 项目所处区域可持续性 | 良好 | 可持续影响指标 | 资产移交及管养情况 | 良好
|  | 可持续影响指标 | 资产移交及管养情况 | 良好
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市第一人民法院工作人员满意度 | ≥90% | 调查受益目标人群人数
|  |  | 社会公众满意度 | ≥90%
受访人群满意度
| 满意度指标 |  |  |  | 投诉情况 |  | 无
申报单位需要说明的其他情况
市财政局批复意见 | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。
绩效评价科联系人：黄宇怀 联系电话：22833018 |  |  |  |  | 打印日期：2018年04月27日