## 总封面
东莞市财政性资金投资基本建设项目评审送审资料要求
东莞市财政局编制
2010-09-03

## 总目录
目 录
1、东莞市财政局评审业务工作流程图 ………………………………1
2、关于提前接入提交送审资料的通知 ………………………………2
3、市财政投资审核办公室评审项目完成初审计划时限表 …………3
4、工程竣工结算送审及评审时间要求 ………………………………4
5、建设单位提交工程项目送审材料的说明 …………………………5
6、市财政局资料签收清单（附件1） ………………………………12
7、项目评审申请书（附件2） ………………………………………13
8、项目评审申请书（适用于市、镇（街)财政性资金共同投资 建设工程项目）（附件2-1） ………………………………………14
9、申请审核项目基本情况表（附件3） ……………………………15
10、建设单位工程结算送审承诺书（附件4）………………………16
11、工程结算资料审查意见表（附件5）……………………………17
12、工程结算造价初审意见表（附件6）……………………………18
13、建设项目总体情况表（附件7）…………………………………19
14、拆迁补偿送审承诺书（附件8）…………………………………20
15、承包单位工程结算送审应提交材料说明 ………………………21
16、承包单位提交建设单位资料签收清单（附件9）………………25
17、承包单位工程结算送审承诺书（附件10） ……………………26
18、桩基工程量汇总表（钻孔桩）（附件11） ……………………27
19、桩基工程量汇总表（沉桩）（附件12） ………………………28
20、建设工程结算书封面（附件13） ………………………………29
21、工程总结算表（附件14） ………………………………………30
22、变更工程汇总表（适用总价合同工程）（附件15） …………31
23、工程结算明细表（适用单价合同工程）（附件16） …………32
24、工程量明细表结算书（适用单价合同工程）（附件17） ……33
25、分项竣工计量表（适用单价合同工程）（附件18） …………34
26、工程量汇总表（附件22） ………………………………………35
27、工料机消耗量明细表（附件20） ………………………………36
28、工料机消耗量汇总表（附件21） ………………………………37
29、工料机动态价格表（附件22） …………………………………38
30、市财政局接收资料地址、电话、联系人 ………………………39

## 财审办评审流程图
东莞市财政投资审核办公室评审业务工作流程图
《建设单位填写《项目评审申请书
市财政局相关业务科室核准评审申请，报局领导批准
市财政局基建资料接收窗口接收资料
财审办接受评审申请，制定评审计划
《收件、核对申请项目资料、填写《资料签收清单
安排任务，制定评审方案
组织评审、现场查勘、取证
）提交评审结果（初稿
复 审
是
否
？复审是否通过
重新评审
建设单位、施工单位、财审办对数
？是否达成共识
是
三方共同确认，出具评审结果
否
市 财 政 局 审 批
出具正式评审结果及评审意见
发有关各方：建设单位、市财政局相关业务科室
抄送：市会计核算中心
再次修改
通知建设单位报送评审资料

## 评审时限
市财政投资审核办公室评审项目 完成初审计划时限表
时间单位:工作日
一、 | 概、预算、最高报价值
序号 | 项目类别 | 安排任务时间 | 市政、港口、水利、公路、绿化专业评审时限 | 土建、园建专业评审时限 | 安装、装饰专业评审时限 | 复审时限 | 对数、现场查勘、修改时限 | 计划完成时间
[8 empty] | 市政、港口、水利、公路、绿化专业 | 土建、园建 专业 | 安装、装饰 专业
1、 | 送审金额100万元以内 | 1.5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1.5 | 7 | 8 | 9
2、 | 送审金额100~500万元以内 | 2 | 4 | 5 | 5.5 | 1 | 1.5 | 8.5 | 9.5 | 10
3、 | 送审金额500~2500万元以上 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 11 | 12 | 13
4、 | 送审金额2500万元以上 | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15
二、 | 变更工程进度款
序号 | 送审金额 | 安排任务时间 | 市政、港口、水利、公路、绿化专业评审时限 | 土建、园建专业评审时限 | 安装、装饰专业评审时限 | 复审时限 | 现场查勘、修改时限 | 计划完成时间
[8 empty] | 市政、港口、水利、公路、绿化专业 | 土建、园建 专业 | 安装、装饰 专业
1、 | 50万元以下 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9
2、 | 50~100万元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10
3、 | 100~200万元 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 10 | 11
4、 | 200万元以上 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 11 | 12 | 13
说明: 1、被评审单位提交完整资料之日开始计算项目评审时间；评审过程中等待补充资料的时间不作为评审时间计算，但评审人员要保留相关书面记录，如：评审工作联系函等。 2、在审核过程中，若多次促请被评审单位补充资料，但仍没能及时送达的，可考虑退回评审资料，待被评审单位补齐资料后重新送审；最高报价值审核时，如因设计图纸不能满足施工、计量深度的，应退回被评审单位。

## 竣工结算送审和审核时限
工程竣工结算送审及评审时间要求
根据《东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理暂行办法》（东府［2006］118号）的规定，工程竣工结算资料送审及评审时间的具体要求如下：
一、工程竣工验收后，承包单位应于竣工验收报告确认次日起三个月内递交竣工结算报告及完整的结算资料。
二、建设单位收到承包单位递交的竣工结算报告及结算资料后在《建设工程价款结算暂行办法》（财建［2004］369号）规定的以下时间内完成核实和初审，签署初审意见后报送市财政投资审核中心评审。
| 工程竣工结算报告金额 | 审查时间
1 | 500万元以下 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天
2 | 500万元——2000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天
3 | 2000万元——5000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天
4 | 5000万元以上 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天
三、市财政局应在《东莞市财政性资金基本建设投资评审管理暂行办法》（东府［2002］100号）规定的时间内完成对建设单位提交的承包单位的竣工结算资料进行评审。
| 工程竣工结算报告金额 | 审查时间
1 | 500万元以下 | 从接到建设单位提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起15天
2 | 500万元——2500万元 | 从接到建设单位提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起25天
3 | 2500万元——5000万元 | 从接到建设单位提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天
4 | 5000万元——7500万元 | 从接到建设单位提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起40天
5 | 7500万元——10000万元 | 从接到建设单位提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天
6 | 10000万元以上 | 从接到建设单位提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天
四、承包单位如未在规定时间内提供完整的结算资料，经建设单位书面催促后14天内仍未提供或书面明确答复的，建设单位应根据已有资料进行审查，所产生的法律责任由承包单位负责。
五、承包单位对建设单位和市财政局出具的工程竣工结算审核书应在10天内给予确认或提出修改意见。逾期没有提出意见的，则视同认可，经市财政局核实后，可按工程竣工结算审核书所确定的金额支付工程竣工结算价款。

## 一、建设单位送审资料要求
建设单位提交工程项目送审材料的说明
根据省财政厅印发的《广东省财政性资金基本建设投资评审暂行办法》（粤财基〔2000〕18号）、《东莞市财政性资金基本建设投资评审管理暂行办法》（东府〔2002〕100号）、《东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理暂行办法》（东府〔2006〕118号）等有关规定，提出评审申请的建设单位须按如下规定提供资料，并保证所提供资料的真实性、合法性和完整性。
一、投资估算审核（主要用于确定投资规模报市政府或有关部门审批）：
■ 需提供如下资料：
1、资料签收清单（见附件1）。
2、项目评审申请书（见附件2或附件2-1）或市政府、市财政局的批示。
3、申请审核项目基本情况表（见附件3）。
4、项目建议书或可行性研究报告。
5、工程估算书及有关计算依据。
6、方案设计文件(包括设计说明书、设计图纸和主要材料及设备表），设计深度应达到《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》等规定的相关要求。
7、要求提供的其它资料。
二、设计概算审核（主要用于确定投资规模报市政府或有关部门审批）：
■ 需提供如下资料：
1、资料签收清单（见附件1）。
2、项目评审申请书（见附件2或附件2-1）或市政府、市财政局的批示。
3、申请审核项目基本情况表（见附件3）。
4、项目建议书或可行性研究报告。
5、工程概算书及有关计算依据。
6、初步设计文件，具体包括：
① 设计说明书，包括工程概况、各专业设计说明等。
② 设计图纸，包括平面总体设计图、立、剖面图或纵横断面图等专业性设计图纸、附属工程设计图、表现图等，具体图纸按相应专业设计规范提交。
③ 主要材料及设备表
④ 上述需提交的资料应达到相应专业设计深度的规定，如：《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》等。
7、要求提供的其它资料。
三、工程预算审核（主要用于控制工程投资规模和财政预算安排资金）：
■ 需提供如下资料：
1、资料签收清单（见附件1）。
2、项目评审申请书（见附件2或附件2-1）或市政府、市财政局的批示。
3、申请审核项目基本情况表（见附件3）。
4、施工图设计文件（含说明、设计修改资料以及材料设备的选型、规格、型号等），设计深度应达到《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》等规定的相关要求。
5、工程地质资料。
6、工程预算书。
7、变更工程预算还应提供工程承包合同、协议、招投标文件及其它相关资料。
8、要求提供的其它资料。
四、工程最高报价值审核（主要用于确定工程招标中的最高报价值）：
■ 需提供如下资料：
1、资料签收清单（见附件1）。
2、项目评审申请书（见附件2或附件2-1）。
3、申请审核项目基本情况表（见附件3）。
4、施工图预算书（须由具有相关资质造价咨询机构编制）及有关计价依据、工程量计算底稿（含电子文档）。
5、招标文件、合同文本的主要条款约定。
6、施工图设计文件（含说明、设计修改资料以及材料设备的选型、规格、型号等），设计深度应达到《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》等规定的相关要求。
7、工程地质资料。
8、要求提供的其它资料。
五、工程结算审核（主要用于工程竣工验收后确定工程实际造价,作为拨付工程结算价款的依据）：
（一） 工程类
■ 需提供如下资料：
1、资料签收清单（见附件1）。
2、项目评审申请书（见附件2或附件2-1）。
3、工程结算送审承诺书（见附件4）。
4、工程结算资料审查意见表（见附件5）。
5、工程结算造价初审意见表（见附件6）。
6、建设项目总体情况表（见附件7）。
7、立项批文（建设项目第一次送审时提交）。
8、属邀请招标和分散采购的项目应提交有关部门批准的文件。
9、最高报价值(最高限价）或对外公布预算价的预算书,如果最高报价值(最高限价)由我局审核或编制的,可不提供。
10、50万元（含50万元）以上的工程变更报市主管领导审批的资料。
11、工程地质资料。
12、桩基抽芯检测报告。
13、如经过评标的项目，应提供相关评标资料。
14、建设单位如已对承包单位送审结算书审核且造价有改变的，还应提交初审结算书或审核情况的详细说明资料。
15、预留的尾工工程、甩项工程、实际施工用料与约定不符的工程、验收不合格工程、变更减少工程、甲供材料或设备超过定额使用量等（施工单位已报送资料的除外），建设单位应提供相关处理意见和资料。
16、承包单位按工程管理规范提交的完整结算资料（见“承包单位工程结算送审应提交材料说明”）。
17、要求提供的其它资料。
（二）单独采购的材料、设备等货物类
■ 需提供如下资料：
1、资料签收清单（见附件1）。
2、项目评审申请书（见附件2或附件2-1）。
3、工程结算送审承诺书（见附件4）。
4、工程结算资料审查意见表（见附件5）。
5、工程结算造价初审意见表（见附件6）。
6、建设项目总体情况表（见附件7）。
7、材料或设备由供货商供货不包安装的，应提供施工图（包括安装的范围、做法详图等）。
8、最高报价值(最高限价）或对外公布预算价的预算书,如果最高报价值(最高限价)由我局审核或编制的,可不提供。
9、承包单位按工程管理规范提交的完整结算资料（见“承包单位工程结算送审应提交材料说明”）。
10、要求提供的其它资料。
六、变更工程进度款审核（主要用于作为拨付变更工程进度款的依据）：
■ 需提供如下资料：
1、资料签收清单（见附件1）。
2、项目评审申请书（见附件2或附件2-1）。
3、申请审核项目基本情况表（见附件3）。
4、中标通知书。
5、招投标文件（含地质资料及招标答疑纪要等）。
6、工程承包合同、协议。
7、施工设计图纸。
8、最高报价值(最高限价）或对外公布预算价的预算书,如果最高报价值(最高限价)由我局审核或编制的,可不提供。
9、设计单位发出的设计修改及补充通知书（含说明及图纸）。
10、变更工程量签证资料、材料报批单。
11、隐蔽工程及有关现场施工措施的有效证明资料。
12、工程进度款预算书（包括工程总价预算表、分部分项工程费或总表、措施项目费表、其它项目费表、主要材料价格表、计费程序及编制说明）和相应的工程量计算书、钢筋抽料计算书及其电子文档）。
13、要求提供的其它资料。
七、 工程竣工财务决算评审资料要求（主要用于确定项目总投资）：
■ 必须提供如下资料：
1、建设单位编制《东莞市基本建设项目竣工财务决算报表》交市财政局（一式二份，含电子文档）。
2、资料签收清单（见附件1）。
2、项目评审申请书（见附件2或附件2-1）。
4、申请审核项目基本情况表（见附件3）。
■ 建设单位需准备以下完整的资料备查：
1、可行性研究报告。
2、建设项目立项报告及立项批准书。
3、迁补偿计算标准及拆迁补偿合同。
4、建设用地规划许可证、国有土地使用证明。
5、建设工程施工许可证。
6、设计合同（经招标投标确定设计单位的须提供相关设计招投标资料）、设计概算书。
7、监理合同（经招标投标确定监理单位的须提供相关监理招投标资料）、监理报告。
8、招标代理合同及工程造价咨询合同（经招标投标确定咨询服务单位的须提供相关招投标资料）。
9、未经市财政局审核结算的单位工程，还需提供招投标文件、中标通知书、施工合同、工程预结算书、竣工验收证明等工程建设资料。
10、设计单位、施工单位、监理单位企业资质等级证书及营业执照副本（复印件）。
11、甲供材料及工程剩余物资的内部管理规定、出入库记录及盘点清单。
12、工程建设期间的会计报表、会计账簿、会计凭证及发票、银行进账单、付款审批表等原始凭证。
13、截止至竣工财务决算日的银行对账单及现金盘点表。
14、待摊投资明细表、待摊投资合同资料。
15、待核销基建支出明细清单。
16、工程项目移交清单及财产盘点移交清单等。
八、拆迁补偿项目评审：
■ 需提供如下资料：
1、资料签收清单（见附件1）。
2、项目评审申请书（见附件2或附件2-1）。
3、申请审核项目基本情况表（见附件3）、拆迁单位送来的拆迁补偿方案或情况说明。
4、拆迁单位送审承诺书（见附件8）。
5、《房屋拆迁许可证》、《房屋拆迁通告》（由市城建规划局核发）或政府有关部门批准文件、拆迁红线图。
6、被拆迁物权属证明材料，具体包括：
（1）拆迁地块的《建设用地规划许可证》（由市城建规划局核发）、拆迁地块的《建设用地通知书》、拆迁地块红线范围内的宗地图、土地的产权证明如《国有土地使用证》或其他有关资料等；建筑物的产权证明资料，如《房地产权证》、《房屋所有权证》或其他有关资料等。
（2）建（构）筑物（已拆除用房）与评审有关的工程施工资料以及工程竣工验收资料，包括：施工图及竣工图、工程预（结）算书等；施工合同、发票、收据等建造费用付款资料；以及其他与评审有关的资料。
（3）私人房屋还应提供如下资料：房屋拆迁安置补偿统计表，商铺的营业执照，被拆房屋租户与房管部门或房屋业主订立的《房屋租赁协议》，电话、电视天线、管道煤气的使用凭证，以上资料可提交复印件，原件备查。若采用产权置换方式补偿的，还需提供有关部门批复的异地永迁安置定点和面积增幅系数的有关文件。
7、如被拆迁单位提供的资料无法证明其产权，或被拆迁单位要求与所提供资料的法定记载不同的（如：使用年限、用途等），拆迁单位应对其进行调查，并书面说明拆迁单位送审意见。
8、地上建（构）筑物和青苗的现场清点确认表或经专业测绘部门盖章确认的测绘统计表，或拆迁人、被拆迁人及中介机构三方签字确认的拆迁工程实地查勘丈量表及资产清单，及建（构）筑物竣工图纸。
9、隐蔽工程送审资料应包括： （1）桩基工程完整的原始资料，桩基工程汇总表，其它隐蔽工程验收资料备查，桩基工程原始资料应由监理单位签章确认，被拆迁人应对桩基工程量汇总表签章确认。 （2）如果无法提供依据充分的隐蔽工程验收资料，拆迁单位应要求被拆迁单位签署隐蔽工程资料承诺书，并在被拆迁单位的隐蔽工程承诺书或相关资料上注明“建议按被拆迁单位承诺的工程量计算”且签名盖章确认。
10、被拆迁物（包括：建（构）筑物、机械设备等）现场照片。
11、厂区平面布置图，被拆迁单位的固定资产明细表和机械设备清单，评估基准日存货库存明细表。
12、大型机械设备的购销合同、安装合同、安装图纸、发票、收据以及设备的规格、型号、技术参数等资料。
13、拆迁地块内市政管线迁移工程资料。
14、评估报告技术说明及其电子文档，并提供确定评估结果的有关系数、参数等的证明资料。
15、要求提供的其它资料。
以上资料一式两份（一份市财政局存档，一份建设单位存档），均为原件，如确实无法提供原件，应在复印件上加盖建设单位公章，原件备查。
提交的送审资料格式、装订要求：
1、送审应采用打印或不褪色的墨水书写，不得采用圆珠笔、铅笔书写，编制、装订必须符合城建档案归档要求；
2、文字资料均按A4格式编制并按不可拆解、不可抽换的方式装订成册，每册应有目录，并打上页码，文字资料不得以散页形式提交（应审核单位要求提供的补充资料除外），装订成册的结算资料应加盖建设单位公章（封面、目录及骑缝章），以散页形式提交的结算资料每页均应加盖建设单位公章；
3、图纸应按标准图幅绘制并按不可拆解、不可抽换的方式装订成册，无法装订成册的，应按A4大小折叠并装入档案盒，每册（盒）应有目录，以散页形式提交的补充图纸每页均应加盖建设单位公章；
4、装订边页边距不得小于25mm，其余页边距不得小于10mm。

## (附件1)资料签收清单
建设单位提交东莞市财政局
资 料 签 收 清 单
第 页，共 页
项目名称 |  |  |  | 项目评审申请书编号
建设单位 |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话
承建单位 |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话
送审资料 时间 |  | 提交人 |  |  |  | 联系电话
市财政局接收资料时间 |  | 接收人 |  |  |  | 联系电话
财审办接收资料时间 |  | 接收人 |  |  |  | 联系电话
序号 | 资料名称 |  |  |  | 份数 |  | 张数 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
注：①本清单一式三份，建设单位、市财政局及财审办各执一份；②如果提交资料较多，可复印此张表格，再填写;③评审时间以被评审单位提供完整评审资料之日开始计算，评审过程中等待补充资料的时间，不作为评审时间计算;④本工程的评审进度可通过登陆东莞财政网（网址:http://czj.dg.gov.cn）投资审核动态栏查询。
表单编号:QR-DGF-TS-059 版本号:A/1

## (附件2)申请书
东 莞 市 财 政 局
项 目 评 审 申 请 书（新版）
NO: 号 |  |  | 年度 |  |  | 财政预算编码：
批复项目名称 |  |  |  | 资金来源 | 财政投资 | 政府投资项目编码
送审工程名称 | [5 empty] | 项目验收日期
建设单位 |  |  |  | 联系人 |  | 联系电话
承建单位 |  |  |  | 联系人 |  | 联系电话
审查专业 | □土建 □安装 □市政 □装饰 □园林绿化 □水利 □港口 □公路 □甲供材料及设备 □其他
审查类型 | □估算 □概算 □预算 □最高报价值 □变更预算 □进度款 □工程结算 □竣工财务决算 □拆迁补偿 □其他
审核结果用途 | 投资控制
中介机构或施工单位送审造价 |  |  |  |  | 建设单位初审造价
建设单位申请意见： |  |  | 市财政局业务部门意见： |  |  | 市财政投资审核办公室 能否接受评审申请意见：
负责人： |  | 单位（盖章） | 负责人： |  | （盖章） | 负责人： |  | （盖章）
（或委托代理人） |  | 年 月 日 | （或经办人） |  | 年 月 日 | （或经办人） |  | 年 月 日
表单编号:QR-DGF-TS-060 版本号:A/1

## (附件2-1)申请书
东 莞 市 财 政 局 项 目 评 审 申 请 书
（适用于市、镇（街)财政性资金共同投资建设工程项目）
NO: 号 |  |  | 年度 | [5 empty] | 财政预算编码：
批复项目名称 | [5 empty] | 资金来源 |  |  |  | 政府投资项目编码
送审工程名称 | [9 empty] | 项目验收日期
建设单位 | [5 empty] | 联系人 |  |  |  | 联系电话
承建单位 | [5 empty] | 联系人 |  |  |  | 联系电话
审查专业 | □土建 □安装 □市政 □装饰 □园林绿化 □水利 □港口 □公路 □甲供材料及设备 □其他
审查类型 | □估算 □概算 □预算 □最高报价值 □变更预算 □进度款 □工程结算 □竣工财务决算 □拆迁补偿 □其他
审核结果用途
中介机构或承建单位送审造价 |  |  |  |  | 建设单位初审造价
建设单位申请意见： |  | 镇（街）财政分局意见： |  |  | 市财政局业务部门意见： |  |  | 市财政局领导意见： |  |  | 市财政投资审核办公室意见： 能否接受评审申请意见：
负责人： | 单位（盖章） | 负责人： |  | （盖章） | 负责人： |  | （盖章） |  |  | （盖章） |  | （盖章）
（或委托代理人） | 年 月 日 | （或经办人） |  | 年 月 日 | （或经办人） |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日
表单编号:QR-DGF-TS-061 版本号:A/1

## （附件3）申请审核项目基本表
申 请 审 核 项 目 基 本 情 况 表
填报单位（盖章）： | [5 empty] | 单位：万元
工程名称 |  |  |  | 建筑面积
建设地址 |  |  |  | 结构类型
建设单位 |  |  |  | 传真机
项目法人或负责人 |  |  |  | 电话
财务部门联系人 |  |  |  | 电话
项目批准部门 |  |  |  | 批准文号
批准项目总投资 |  |  |  | 资金来源
项目建设起止日期 |  | 年 月 日至 年 月 日
主要施工单位 |  |  | 联系人 |  |  | 电话
设计单位 |  |  | 联系人 |  |  | 电话
监理单位 |  |  | 联系人 |  |  | 电话
项目前期准备情况 | 项目立项 |  | 工程形象进度已进入的阶段 | 未开工
| 可行性研究报告 |  |  | 已开工
| 项目初步设计 |  |  | 主体施工
| 设计图纸审查 |  |  | 工程收尾
| 招标范围核准 |  |  | 工程竣工
| 招标登记 |  | 招标投标计划情况 | 中介机构提供清单、预算日期 | 中介机构提供清单、预算日期
| 办理招标代理 |  |  | 招标清单计划发放日期
| 招标投标 |  |  | 最高报价值计划公布日期
签订合同
说 明
经办人：
注：1、“项目前期准备批复情况”、“工程形象进度已进入的阶段”中有关栏按项目进度在相关栏内打“√”。
2、申请审核最高报价值的项目需要填写“招标投标计划情况”中的有关栏目；如申请审核其他类型的项目则无需填写。
表单编号:QR-DGF-TS-062 版本号:A/1

## (附件4)承诺书(建设单位) (2)
表单编号:QR-DGF-TS-063 版本号:A/1

## (附件5)工程结算资料审查意见表
工程结算资料审查意见表
建设单位：
项目名称 |  |  |  | 专 业
标 段 |  |  | 承包范围
承包单位
监 理 单 位 意 见 | 序号 | 审 查 项 目 |  | 是 | 否 | 其它
| 1 | 结算资料是否真实
| 2 | 结算资料是否完整、齐全
| 3 | 结算资料是否手续齐全（签字、盖章等）
| 4 | 竣工图是否如实反映实际施工情况
| 5 | 是否漏报变更减少项目费用
| 6 | 是否已验收合格
| 7 | 是否同意结算
| 其 它 |  |  | 现场监理：
日期：
总监：
日期：
建 设 单 位 项 目 组 意 见 | 序号 | 审 查 项 目 |  | 是 | 否 | 其它
| 1 | 结算资料是否真实
| 2 | 结算资料是否完整、齐全
| 3 | 结算资料是否手续齐全（签字、盖章等）
| 4 | 竣工图是否如实反映实际施工情况
| 5 | 是否漏报变更减少项目费用
| 6 | 是否已验收合格
| 7 | 是否同意结算
| 8 | 已批复变更单共 份，编号为：
| 其 它 |  |  | 经办人：
日期：
项目组长：
日期：
注：本表适用于监理单位和建设单位项目组对拟提交市财审办工程结算资料的初步审查。在市财审办结算审核过程中，有关单位视情况需要进一步补充完善有关资料。

## （附件6）结算审查意见表
工程结算审查意见表
建设单位：东莞市城建工程管理局 |  |  |  | 货币单位：人民币元
项目名称 |  |  | 专业／标段
合同名称 |  |  | 验收情况
承包单位
结算类型 | □施工类:□需送市财审办审核 □无需送市财审办审核； □货物采购类：□需送市财审办审核 □无需送市财审办审核； □服务类：□技术咨询 □测试 □勘测 □设计 □监理 □招标代理 □造价咨询 □其它
合同工期（天） |  | 实际工期（天） | 延误时间（天）
延误原因
结算方式
合同价 |  | 承包单位 送审结算价 | 建设单位 初审结算价
( )科意见
|  | 项目负责人： | 日期：
|  | 科长： | 日期：
工程预结算科意见
|  | 项目负责人： | 日期：
|  | 复审人： | 日期：
|  | 科长： | 日期：
工程预算结算科分管领导意见：
|  | 签名： | 日期：
注：1、需送市财审办评审的结算，最终结算价以市财审办审定造价为准。 2、无需送市财审办评审的结算，“预结算科审核意见”栏需增加复审人意见。
CJ2022-09-A

## (附件7)总体概况
建 设 项 目 总 体 情 况 表
建设单位： | [18 empty] | 货币单位：人民币元 |  |  | 第 页，共 页
建设项目 | [7 empty] | 规模 | [5 empty] | 立项文号 |  |  |  | 批准投资额
项目组负责人 |  |  | 专业 | 联系电话 |  | 设 计 单 位 | 设计单位 |  |  | 负责人 |  | 联系电话 |  | 监 理 单 位 | [5 empty] | 负责人 | 联系电话
专业 | 标段 | 桩号(承包范围) |  |  | 承 包 单 位 |  |  | 联系人 | 联系电话 |  | 监理 |  | 联系电话 |  | 合同价 | 已支付金额 |  |  |  | 验收情况 | 备 注
备 注
表单编号:QR-DGF-TS-066 版本号:A/1

## (附件8)承诺书(拆迁单位)
表单编号:QR-DGF-TS-067 版本号:A/1

## 二、承包单位应提交材料说明
承包单位工程结算送审应提交材料说明
根据省财政厅印发的《广东省财政性资金基本建设投资评审暂行办法》（粤财基〔2000〕18号）、《东莞市财政性资金基本建设投资评审管理暂行办法》（东府〔2002〕100号）、《东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理暂行办法》（东府〔2006〕118号）等有关规定，承包单位工程结算送审须提交以下资料（一式两份，均为原件，承包单位自留底稿，如确实无法提供原件，应在复印件上加盖单位公章，原件备查）：
一、工程类
（一）工程结算承诺书（见附件9）。
承诺已提供全部结算资料，并保证提供资料的真实性、合法性和完整性。
（二）资料签收清单（见附件10）。
（三）招投标阶段文件：
1、招标文件（含补充资料、补遗书、答疑纪要等）。
2、招标时的施工图（含招标前发出的图纸会审纪要、补充设计图纸、设计变更单、补充说明等，装订成一册）。如竣工图是在施工图原图的基础上手工修改并附设计变更单的，可不必提交施工图；如实际施工时的施工图与招标图版本不一致的，还应提交实际施工时使用的施工图。
3、投标文件（含报价函、报价清单、严重不平衡报价项目变更增减部分工程结算单价调整表及其备案资料等）。
4、中标通知书。
5、工程承包合同、协议、补充协议。
（四）施工阶段文件。
1、竣（交）工验收证书。
2、竣工图（应由监理签章确认，另外装订一册，只需提交1套，必须是蓝晒图纸，不得提交复印件，如竣工图不是在施工图原图的基础上修改，而是重新绘制的，则须附上相应施工图原图）。
3、桩基工程完整的原始资料、桩基工程汇总表（见附件11、12），其它隐蔽工程验收资料备查。桩基工程原始资料应由监理单位签章、建设单位盖封面和骑缝章确认；桩基工程量汇总表由建设单位、监理单位签章确认。
4、工程变更单（包括：设计变更、补充通知书、现场签证、有关变更的会议纪要和往来文书、隐蔽工程变更项目应提供的相应施工资料和能反映工程量的关键尺度的照片等），变更工程应办理现场签证，附齐图纸、计算资料、现场照片及变更项目工程量清单汇总表（见附件15），并由项目组、监理、设计单位、建设单位签字盖章确认，所有工程变更必须在竣工图上如实反映出来。
5、桩基自然增减工程量可直接按变更处理，不必办理变更手续〔桩基自然增减工程量是指因桩基持力层埋深变化引起的桩长变化而增减的工程量，除此之外的任何工程量增减如加桩、移位、桩径变化或桩基特殊处理（如溶洞处理等）均应办理变更手续〕。
6、对于单价合同项目的结算，还应提供：工程结算工程量明细表（见附件17），分项工程竣工计量表（见附件18）、与竣工计量有关的联测资料等，所有计量资料均按规定装订成册，并由监理单位、建设单位盖章确认。
7、对于需要调整工料机价差的项目，应提供：调价期间每个月实际完成批准计量工程量汇总表（见附件19）、调整价差的工料机消耗量明细表（见附件20）、工料机消耗量汇总表（见附件21）、工料机动态价格表（见附件22），上述表格由建设单位、监理单位签章确认。
（五）工程结算书：结算书应由本单位的注册造价工程师编审，要求加盖注册执业专用章。如承包单位不具备编制结算书能力，可委托有规定资质的工程造价咨询机构编制。结算书要按统一封面装订（见附件13）,并按下列顺序编制和装订：
1、工程总结算表（见附件14）。
2、变更工程汇总表（适用总价合同工程）（见附件15）或工程结算明细表（适用单价合同工程）（见附件16）。总价合同项目编制变更工程汇总表和变更工程结算书，单价合同项目编制工程结算明细表。
3、变更工程结算书，应严格按照相应专业的现行计价办法规定的标准格式编制，并与招标文件或合同约定一致，并另附工程量计算书、钢筋抽料计算书及其电子文件。
4、特殊材料、设备、新材料、新工艺等说明。
5、工程结算书编制方法：
每个工程的每个专业分别编制增加工程结算书和减少工程结算书，且同一份变更单或签证的内容分专业编制在一起，并注明变更单或签证的编号。清单单价要注明来源，重新组价的要提供单价分析表。同一份签证单的相同清单的增加和减少工程量应按相互抵消后的净增或净减工程量计算，且变更工程仅计算发生变更的相应部位的增加和减少工程量，不能将发生局部变更的整个构件或分项工程作为变更工程量。
6、无办理完工签证的变更增加工程不予计算。
7、其它承包单位认为必要的资料。
（二）单独采购的材料、设备等货物类
■ 需提供如下资料：
1、工程结算承诺书（见附件9）。
2、资料签收清单（见附件10）。
3、招标文件（含补充资料、补遗书、答疑纪要等）。
4、投标文件（含报价函、报价清单等）。
5、中标通知书。
6、工程承包合同、协议、补充协议。
7、竣（交）工验收证书。
8、设备或材料交货验货清单、供货单、产品合格证及伴随服务资料。供货商包安装的，交货验货清单由建设单位、监理单位、供货商三方签字盖章；不包安装的，交货验货清单由建设单位、监理单位、供货商及领用单位四方签字盖章。
9、设备或材料由供货商包安装的，还应提供招标时的施工图、设计变更通知单、竣工图等。
10、进口设备或材料的海关报验关资料。
11、工程结算书
12、其它承包单位认为必要的资料。
结算资料编制、装订格式要求：
1、结算资料编制、装订必须符合城建档案归档要求；
2、文字资料均按A4格式编制并按不可拆解、不可抽换的方式装订成册，每册应有目录，并打上页码，文字资料不得以散页形式提交（应审核单位要求提供的补充资料除外），装订成册的结算资料应加盖建设单位公章（封面、目录及骑缝章），以散页形式提交的结算资料每页均应加盖建设单位公章；
3、图纸应按标准图幅绘制并按不可拆解、不可抽换的方式装订成册，无法装订成册的，应按A4大小折叠并装入档案盒，每册（盒）应有目录，以散页形式提交的补充图纸每页均应加盖建设单位公章；
4、结算资料应采用打印或不褪色的墨水书写，不得采用圆珠笔、铅笔书写，不得涂改；
5、装订边页边距不得小于25mm，其余页边距不得小于10mm。

## (附件9)资料签收清单（承包单位）
承包单位提交建设单位
资 料 签 收 清 单
第 页，共 页
项目名称 |  |  |  |  | 项目申请书编号
建设单位 |  |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话
承建单位 |  |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话
送审资料 时间 |  |  | 提交人 |  |  |  | 联系电话
建设单位接收资料时间 |  |  | 接收人 |  |  |  | 联系电话
序号 |  | 资料名称 |  |  |  | 份数 |  | 张数 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
注：本清单一式两份，提交单位及签收单位各执一份。
表单编号:QR-DGF-TS-068 版本号:A/1

## (附件10)承诺书(承包单位)
表单编号:QR-DGF-TS-069 版本号:A/1

## (附件11)钻孔桩工程量汇总表
桩 基 工 程 量 汇 总 表 （钻 孔 桩）
| 项目名称： | [20 empty] | 第 页，共 页
序 号 | 桩基编号 | 桩径 (m) | 设 计 | [7 empty] | 实 际 | [8 empty] | 增 减 工 程 量
|  |  | 成孔 方式 | 桩顶 标高 （m） | 桩底 标高 （m） | 桩长 （m） | 入岩长度(m) |  | 砼数量 (m3) | 钢筋 数量 （t） | 成孔 方式 | 桩顶 标高 （m） | 桩底 标高 （m） | 桩长 （m） | 取芯 长度 （m） | 入岩长度(m) |  | 砼数量 (m3) | 钢筋 数量 （t） | 入岩 长度 （m） | 砼数量 (m3) | 钢筋 数量 （t）
[7 empty] | 中风化 | 微风化 | [7 empty] | 中风化 | 微风化
（1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） | （15） | （16） | （17） | （18） | （19） | （20） | （21） | （22） | （23）
本 页 小 计
总 计
注：1、不同桩径的桩基工程量应分开统计； 2、实际砼数量指按实际桩长、设计桩径计算的数量； 3、中风化按70%、微风化按100%计入岩增加费。
| 编制： | [10 empty] | 复核：
表单编号:QR-DGF-TS-070 版本号:A/1

## (附件12)沉桩工程量汇总表
桩 基 工 程 量 汇 总 表（沉 桩）
项目名称： | [14 empty] | 第 页，共 页
序 号 | 桩基编号 | 横断面 （m） | 沉入 方式 | 设 计 |  |  | 实 际 | [6 empty] | 增减工程量
|  |  |  | 桩顶标高 （m） | 桩底标高 （m） | 预算桩长 （m） | 成桩桩顶标高 （m） | 地面标高 （m） | 配桩长度 （m） | 截／接 桩长度 （m） | 桩顶比地面高／低 （m） | 桩底标高 （m） | 结算桩长 （m） | 桩长 （m） | 桩芯砼 （m3）
（1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） | （15） | （16）
本 页 小 计
总 计
备注（结算桩长计算公式）
注：不同横断面的桩基工程量应分开统计。
| 编制： | [6 empty] | 复核：
表单编号:QR-DGF-TS-071 版本号:A/1

## （附件13）结算书封面
建设工程结算书封面
项目名称：
| 专业： | 标段： | 桩号：
建设单位：
承包单位：
日 期：
表单编号:QR-DGF-TS-072 版本号:A/1

## (附件14总结算表
工 程 总 结 算 表
一、项目名称： |  |  |  |  | ，桩号（部位）： |  |  |  | 。
二、合同价：人民币（大写） |  |  |  | （RMB￥ |  | ），中标价下浮率 |  | %。
三、变更工程合计费用：RMB￥
四、索赔金额：RMB￥ | 0 | 。
五、结算价：人民币（大写） |  |  |  | （RMB￥ |  | ）。
造价工程师及注册证号：（签字盖执业专用章） |  |  | 承包单位：（盖章）
法定代表人或其授权委托人：（签字）
日 期： |  |  | 日 期：
表单编号:QR-DGF-TS-073 版本号:A/1

## (附件15)变更工程汇总表
变更工程汇总表（适用总价合同工程）
项目名称： |  | 标段（专业）：
承包单位： |  |  | 第 页，共 页
序号 | 工程变更令编号 | 变更金额（元） | 备 注
本 页 小 计
合 计
编制： |  | 复核：
表单编号:QR-DGF-TS-074 版本号:A/1

## (附件16)工程结算明细表
工 程 结 算 明 细 表（适用单价合同工程）
货币单位：人民币元
项目名称 | [5 empty] | 专 业 |  |  | 标 段 (承包范围)
序 号 | 分部分项工程项目名称 |  |  | 单位 | 合 同 价 款 |  |  |  | 实 结 价 款
[5 empty] | 数 量 | 单 价 | 金 额 |  | 数 量 |  | 单 价 | 金 额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合 计
合同价款 |  |  | 实结价款 |  |  |  | 索赔金额 |  |  |  | 违约罚款
结算总价 |  | 小写 |  |  | 大写
编制： | [7 empty] | 复核：
表单编号:QR-DGF-TS-075 版本号:A/1

## （附件17）工程结算工程量明细表
工程量明细表（适用单价合同工程）
合同号： 施工段编号： 第 合同段 里程： 业主： 监理单位： | [11 empty] | 第 页，共 页
清单编号 | 分部分项工程名称 | 单位 | 申报竣工工程量 |  |  | 审核竣工工程量 |  |  | 变更工程签证单编号 |  |  | 备注
|  |  | 合同清单 | 变更 | 竣工 | 合同清单 | 变更 | 竣工
200 | 土石方工程 | 元
201 | 通则
202 | 场地清理 | km
承包人： |  |  | 监理工程师： | [6 empty] | 建设单位代表：
表单编号:QR-DGF-TS-076 版本号:A/1

## （附件18）分项工程竣工计量表
分项工程竣工计量表（适用单价合同工程）
承包单位： |  |  |  | 合 同 号：
监理单位： |  |  |  | 施工段编号： |  | 第 页共 页
支付项（细）目编号 |  |  |  | 项目名称
桩 号 |  |  |  | 部 位
原设计图号 |  |  |  | 竣工图号
项目编号 | 项目名称 | 单位 | 设计数量 | 变更数量 | 竣工数量 | 备注
本页小计
计算式：
计量单位: |  |  | 结算工程数量
承 包 人： |  | 监理工程师： |  |  | 建设单位代表：
表单编号:QR-DGF-TS-077 版本号:A/1

## （附件19）工程量汇总表
附件19：
工程量汇总表
工程名称：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 每月实际完成批准计量的工程量 | [9 empty] | 合计
|  |  | 某 年 月 | 某 年 月 | 某 年 月 | 某 年 月 | 某 年 月 | 某 年 月 | 某 年 月 | 某 年 月 | 某 年 月 | 某 年 月
建设单位（签章）： | [6 empty] | 监理单位（签章）： |  |  |  |  | 施工单位（签章）：

## （附件20）工料机消耗量明细表
附件20：
工料机消耗量明细表
工程名称：
序号 | 材料名称 | 单位 | 每个月人工、材料、机械消耗量 | [9 empty] | 合计
|  |  | 某 年 月 | 某 年 月 | 某 年 月 | 某 年 月 | 某 年 月 | 某 年 月 | 某 年 月 | 某 年 月 | 某 年 月 | 某 年 月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
建设单位（签章）： | [6 empty] | 监理单位（签章）： |  |  |  |  | 施工单位（签章）：

## （附件21）工料机消耗量汇总表
附件21：
工料机消耗量汇总表
工程名称：
序号 | 材料名称 | 单位 | 施工合同部分 |  |  |  |  | 变更工程部分 |  |  |  |  | 合计
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 | 电线2.5 | 米
建设单位（签章）： |  |  | 施工合同部分 E: 监理单位（签章）：; 变更工程部分 J: 施工单位（签章）：

## （附件22）材料价格表
附件22：
工料机动态价格表
工程名称：
序号 | 材料名称 | 单位 | 投标当月及施工期间每个月信息价格
|  |  | 投标当月 | 某 年 月 | 某 年 月 | 某 年 月 | 某 年 月 | 某 年 月 | 某 年 月 | 某 年 月 | 某 年 月 | 某 年 月 | 某 年 月 | 某 年 月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
建设单位（签章）： | [6 empty] | 监理单位（签章）： |  |  |  |  | 施工单位（签章）：

## 资料接收地址
市财政局接收资料地址、联系电话、联系人
1、市财政局资料收发室
地址：市行政办事中心十楼
联系电话：22831086
联系人：卢工 、张工
2、市财政投资审核办公室资料收发室
地址：城区万寿路76号旧市委大院内
联系电话：22220700、22222730
联系人：于工、袁工、温工
3、网上查询及下载
网址：东莞市财政网http://czj.dg.gov.cn