## 结算流程图
服务类项目结算流程图
局分管领导审批并在《服务类项目结算表》（QP08-18）上签字，返回工程预结算科
结算资料返回一份给承包单位，另一份
由工程预结算科归档
承包单位提交结算资料
业务主管科室审查结算资料的真实性、完整
性，确认实际完成工作量，移交工程预结算科
工程预结算科审核结算价款
承包单位按双方共同确认的结算价请款
城建局支付余款
按合同约
定期限
３个工作
日内完成
３个工作
日内完成
１个工作
日内完成
工程预结算科在《服务类项目结算表》（QP08-18）上盖局公章
１个工作
日内完成
１个工作
日内完成
按合同约
定期限
按合同约
定期限

## 结算应提交材料说明
服务类项目结算应提交材料说明
一、《服务类项目结算资料签收清单》（QP08-17）（见附件1）。
二、《工程结算审查意见表》（CJ2022-09-A）（见附件2）。
三、结算资料包含内容： 1、《服务类项目结算表》（QP08-18）（见附件3），结算表应由承包单位法定代表人或授权委托人签名，如非合同上签名的法定代表人或授权委托人，则应附上法定代表人证明或授权书，结算金额精确到0.01元； 2、结算价计算过程及相关证明资料，按合同单价及实际完成工作量结算的合同，应填写《服务类项目实际完成工作量统计表》（QP08-19）（见附件4）； 3、合同文件，包括招标文件（含补遗书及交底、答疑纪要）、投标文件（含报价函、报价清单）、中标通知书、合同（含协议书、补充协议、变更指令等）； 4、成果类文件（设计合同不需提交设计图纸、监理合同只需提交受监项目的工程竣工验收证书或竣工验收备案表、招标代理合同只需提交中标通知书、造价咨询合同只需提交造价评审意见表），审查或审批单位意见（如果有）； 5、城建局业务主管科室项目负责人对承包单位完成工作质量、数量的确认意见； 6、其它足以证明承包单位完成工作质量、数量的资料。
四、结算资料格式要求： 1、结算资料编制、制订必须符合城建档案归档要求； 2、文字资料均按A4格式编制并按不可拆解、不可抽换的方式装订成册，不得以散页形式提交； 3、施工图、竣工图应按标准图幅绘制并按不可拆解、不可抽换的方式装订成册，无法装订成册的，应按A4大小折叠并装入档案盒； 4、装订成册的结算资料应加盖承包单位公章（骑缝章及封面），以散页形式提交的图纸每页均应加盖承包单位公章； 5、结算资料一式两份，双方确认结算价款后，一份退还承包单位，另一份由城建局工程预结算科存档。

## （附件1）资料签收清单
服务类项目结算资料签收清单（QP08-17）
项目名称： | [6 empty] | 第 页，共 页
合同名称
建设单位 |  | 东莞市城建工程管理局 | 项目负责人 |  | 联系电话
|  |  | 收件人 |  | 签收时间
承包单位 |  |  | 联系人 |  | 联系电话
序号 | 资料名称 |  |  | 份数 |  | 张数 | 备 注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
注：本清单一式两份，提交单位及签收单位各执一份。

## （附件2）结算审查意见表
工程结算审查意见表
建设单位：东莞市城建工程管理局 |  |  |  | 货币单位：人民币元
项目名称 |  |  | 专业／标段
合同名称 |  |  | 验收情况
承包单位
结算类型 | □施工类:□需送市财审办审核 □无需送市财审办审核； □货物采购类：□需送市财审办审核 □无需送市财审办审核； □服务类：□技术咨询 □测试 □勘测 □设计 □监理 □招标代理 □造价咨询 □其它
合同工期（天） |  | 实际工期（天） | 延误时间（天）
延误原因
结算方式
合同价 |  | 承包单位 送审结算价 | 建设单位 初审结算价
( )科意见
|  | 项目负责人： | 日期：
|  | 科长： | 日期：
工程预结算科意见
|  | 项目负责人： | 日期：
|  | 复审人： | 日期：
|  | 科长： | 日期：
工程预算结算科分管领导意见：
|  | 签名： | 日期：
注：1、需送市财审办评审的结算，最终结算价以市财审办审定造价为准。 2、无需送市财审办评审的结算，“预结算科审核意见”栏需增加复审人意见。
CJ2022-09-A

## （附件3）服务类项目结算表
服 务 类 项 目 结 算 表 （QP08-18）
建设单位：东莞市城建工程管理局 |  | 承包单位： |  |  | 货币单位：人民币元
项目类型 | □技术咨询 □检测、试验 □勘察、测量、测绘 □设计、审图 □监理 □招标代理 □造价咨询 □其它:________________________
合同名称 |  | 承包范围
结 算 方 式 | □按总价一次性包干，结算不做调整________□按合同单价及实际完成工作量结算______招标代理费：□按总中标价计取
设计费：□按经审核的概算价计取__________□按经审核的施工图预算价计取______________审图费：□按设计费结算价的___%计取
监理费：□按被监理单位总结算价计取______□按经审核的施工图预算价计取__________预算编制费：□按经审核的总预算价计取
□其它结算方式:______________________________________________________________________________________________________________
合同价 |  | 实际完成 工作量价款 |  | 奖励金额
补偿金额 |  | 索赔金额 |  | 违约罚款
结算价 | 人民币：____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____圆____角____分（RMB￥__________.____）
建设单位：（盖章） |  |  | 承包单位：（盖章）
法定代表人或其授权委托人：（签字） |  |  | 法定代表人或其授权委托人：（签字）
日 期： |  |  | 日 期：

## （附件4）实际完成工作量统计表
服务类项目实际完成工作量统计表（QP08-19）
建设单位：东莞市城建工程管理局 |  |  | 承包单位： | [5 empty] | 货币单位：人民币元
合同名称
序 号 | 项 目 名 称 |  | 单位 | 合同单价 | 合同工作量 |  | 实际完成工作量 |  | 备 注
[5 empty] | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
本 页 小 计
合 计
注：本表仅适用于按合同单价及实际完成工作量结算的项目。
| 编制人： | 审核人： |  |  | 监理单位： |  |  | 项目组：
| 日 期： | 日 期： |  |  | 日 期： |  |  | 日 期：