## sheet1
东莞市部门整体预算绩效目标表
（2023年）
部门名称 |  | 东莞市城建工程管理局
基本信息 |  | 财政供养人员数 |  | 下属二级单位数
预算整体情况 |  | 部门预算支出 | 预算金额（万元） | 收入来源 | 预算金额（万元）
|  | 基本支出 | 5596.347 | 财政拨款 | 127797.327
|  | 项目支出 | 122196.18 | 其他资金 | 0
|  | 事业发展性支出 | 预算金额（万元） | 按预算级次划分 | 预算金额（万元）
|  | 财政专项资金 | 0 | 市本级使用资金
|  | 其他事业发展性支出 | 4.8 | 拟用于对下转移支付资金 | 0
总体绩效目标 |  | 目标1：做好市政府投资基建项目的建设管理工作，推进“完工19项、新开工17项”等年度建设目标，坚持以目标统领全年工作，倒逼进度，对一些规模大、影响大、工期紧的重点项目实行重点攻关，全力推进，实现工程早招标、早建设、早完工，早日投入使用。 目标2：统筹做好完工项目验收、结算工作。计划完成工程验收18项，送审施工类、服务类等工程合同结算资料100份，加大对结算资料的审核力度、与相关部门的沟通协调力度，确保结算审核工作的顺利完成。 目标3：协同与相关镇（街）做好相关征地拆迁工作，按照规定签订征地拆迁补偿结算合同并进行补偿。组织拆迁工作过程中，务必周密部署、科学安排，妥善安置，做到文明拆迁、依法拆迁、和谐拆迁，预计全年协同镇街完成征地228亩、建筑物拆迁41000平方米。 目标4：做好施工过程中的变更工程管理有关工作。规范管理流程，提高审批效率，严格变更签证、审批权限，有效控制市财政工程投资，最大限度地满足工程建设的实际需要，又做到变更严格、科学、合理、规范、实效。 目标5：通过“创优引领、创新引领、设计引领、督导引领”等四个“引领”，实现“工程质量向打造优秀‘作品’、工程建设向智能建造、工作重心向前期工作、管理方式向提质增效”的四个“转变”。 目标6：完成市发改局下达的2023年市政府投资基建项目计划，约47亿元。 目标7：如期完成市十件实事工程的建设任务，重点推进市委市政府牵头事项，稳妥有序推进水污染治理、加快推进城市空间整合美化和品质提升工程，狠抓“教育扩容提质千日攻坚”、“品质交通千日攻坚”项目建设。
年度重点工作任务 |  | 名称 | 主要实施内容 | 拟投入的资金（元） | 期望达到的目标（概述）
|  | 任务1：大湾区大学（松山湖校区）项目 | 大湾区大学（松山湖校区）总用地面积为170337.53平方米，总建筑面积约247339.42平方米，概算总投资为22.34亿。 | 500000000 | 1~6号楼完工；7~13号楼完成主体工程80%以上。
|  | 任务2：东莞市五点梅水库群工程 | 主要包括：物理隔离工程、清淤扩容工程、沙溪水口至五点梅水库群连通管工程 | 253000000 | 沙溪分水口至五点梅水库群连通管工程完成全部顶管工程和隧道工程，通过验收工作达通水条件2023年底完工通水;五点梅水库群水源保护物理隔离工程和五点梅（含马尾、芦花坑）水库清淤扩容及入库河道清理工程计划2023年12月完工。
|  | 任务3：东莞高水平理工科大学国际合作创新基地 | 用地面积约137273平方米，总建筑面积约233500平方米，投资匡算暂定16.6亿元 | 300000000 | 基坑全部完成，全部主体出正负零；8号、9号楼主体结构完成,装修完成80%;3、1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、办公及实验楼结构完成60%。
|  | 任务4：鸿福西路-银龙路跨江通道工程 | 项目全长1.87km，其中隧道段全长1.54km，隧洞洞口均位于东莞水道河道管理范围线以外。设计概算（暂定）23.08亿元，其中建安费约18.51亿元。 | 337500000 | 计划2023年项目开工建设，完成年度投资任务。
|  | 任务5：推进一批医疗卫生工程建设 | 妇幼保健院扩建工程、市儿童医院发热门诊大楼项目完工交付使用，推进市中医院二区改扩建项目（骨伤科研究中心）、市东部中心医院工程建设 | 215000000 | 根据各项目年度计划，完成当年投资任务，其中：妇幼保健院扩建工程、市儿童医院发热门诊大楼项目实体完工并交付使用。
|  | 任务6：推进一批学校工程建设 | 电子商贸学校、经济贸易学校等改扩建工程完工，推进新建中小学德育基地一期、市第十一中学建设 | 505000000 | 根据各项目年度建设计划，完成当年投资任务，其中：电子商贸学校和经济贸易学校改扩建工程完工并交付使用
其他需完成的任务（可选填） |  | 名称 | 目标内容 |  | 拟投入的资金（元）
|  | 协同与相关镇（街）做好相关征地拆迁工作 | 协同有关镇街，推进石马河流域综合整治工程、环莞快速路三期龙大高速至莞深高速段、桑茶快速路及东延线10KV高压线迁改、桑茶快速路及东延线110KV、220KV高压线迁改、五点梅水库物理隔离等工程的征地拆迁、管线迁改等有关工作。预计协同镇街完成征地228亩、建筑物拆迁41000平方米。 |  | 67000000
|  | 推进一批新开工项目的前期工作 | 推进东莞市汽车技术学校二期改扩建项目、大湾区大学（滨海湾校区）一期、中共东莞市委党校扩建项目、东莞市应急消防救援训练基地、东莞市博物馆新馆建设工程等工程基建工程前期工作。2023年计划以项目完成施工上网招标作为总体目标，完成项目前期工作，完成年度前期工作专项经费支付计划。 |  | 7020000
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值
| 产出指标 |  | 数量指标 | 完工数量 | 19项 | 19项
|  |  |  | 计划完成结算合同数 | 100份 | 100份
|  |  | 质量指标 | 工程质量达标率（%） | 100% | 100%
|  |  |  | 竣工验收合格率 | 100% | 100%
|  |  |  | 安全生产事故发生次数（次） | 0 | 0
|  |  | 时效指标 | 工程进度达标率- | ≥90% | ≥90%
|  |  | 成本指标 | 超概算项目比例 | ≤10% | ≤10%
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 完成政府投资基建项目投资额 | 年度投资批复 | 年度投资批复
|  |  | 社会效益指标 | 设计功能达成率 | ≥90% | ≥90%
|  |  |  | 工程新增学位数 | 3100个 | 3100个
|  |  |  | 提供医疗床位 | 420个 | 420个
|  |  | 生态效益指标 | 生态环境影响 | 符合环评要求 | 符合环评要求
|  |  | 可持续影响指标 | 设计使用年限 | 不低于国家规定各类建筑标准年限 | 不低于国家规定各类建筑标准年限
|  |  |  | 资产移交及管养 | 良好 | 良好
|  |  | 服务对象满意度指标 | 信访投诉处理回复率 | 100% | 100%
|  |  |  | 使用单位反馈意见 | 获得使用单位良好意见 | 获得使用单位良好意见