## 工程结算评审流程图 (hidden)
社会代建项目工程结算评审业务工作流程图
市财政局相关业务科室核准评审申请，报局领导批准
市财政局基建资料接收窗口审核资料完整性并接收资料
市财审办接受评审申请，制定评审计划
收件、核对申请项目资料、填写《资料签收清单
安排任务，制定评审方案
组织评审、现场查勘、取证
提交评审结果（初稿)
复 审
是
否
？复审是否通过
重新评审
代建单位、施工单位、财审办对数
？是否达成共识
是
三方共同确认，出具评审结果
否
市 财 政 局 审 批
出具正式评审结果及评审意见
发有关各方：建设单位、市财政局相关业务科室
抄送：市会计核算中心
再次修改
承包单位提交结算资料（一式两份纸质资料）给代建单位
代建单位审查结算资料完整性、真实性，确认结算工作量，审查结算价款，并出具初审结算书
市城建局协助代建单位填写《申请书》（附件1）,将结算资料送市财政局,并按规定登陆市财政”基建投审系统”进行项目结算评审申报登记
代建单位按照结算送审资料要求，将结算资料（1份纸质原件、1份原件扫描件、1份可编辑的电子版）提交至市城建局资料收发窗口
市城建局工程科（代建工程部）、工程预结算科及分管局领导依次审核并签审意见，出具结算审核书

## 竣工结算送审和审核时限 (hidden)
工程竣工结算送审及评审时间要求 （社会代建项目）
一、工程竣工验收后，承包单位应于竣工验收报告确认次日起三个月内递交竣工结算报告及完整的结算资料。
二、代建单位收到承包单位递交的竣工结算报告及结算资料后在《建设工程价款结算暂行办法》（财建［2004］369号）规定的以下时间内完成核实和初审，签署初审意见后报送市财政投资审核中心评审。
| 工程竣工结算报告金额 | 审查时间
1 | 500万元以下 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天
2 | 500万元——2000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天
3 | 2000万元——5000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天
4 | 5000万元以上 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天
三、市财政局应在《东莞市财政性资金基本建设投资评审管理暂行办法》（东府［2002］100号）规定的时间内完成对代建单位提交的承包单位的竣工结算资料进行评审。
| 工程竣工结算报告金额 | 审查时间
1 | 500万元以下 | 从接到建设单位提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起15天
2 | 500万元——2500万元 | 从接到建设单位提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起25天
3 | 2500万元——5000万元 | 从接到建设单位提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天
4 | 5000万元——7500万元 | 从接到建设单位提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起40天
5 | 7500万元——10000万元 | 从接到建设单位提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天
6 | 10000万元以上 | 从接到建设单位提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天
四、承包单位如未在规定时间内提供完整的结算资料，经代建单位书面催促后14天内仍未提供或书面明确答复的，代建单位应根据已有资料进行审查，所产生的法律责任由承包单位负责。
五、承包单位对代建单位、委托单位和市财政局出具的工程竣工结算审核书应在10天内给予确认或提出修改意见。逾期没有提出意见的，则视同认可，经市财政局核实后，可按工程竣工结算审核书所确定的金额支付工程竣工结算价款。

## 工程结算评审流程图 (2)
社会代建项目工程结算评审业务工作流程图
市财审办组织结算评审,现场查勘,期间,代建单位负责评审过程的跟踪、意见反馈
委托单位、代建单位、承包单位复核结算评审结果，代建单位收集整理有关单位复核意见,与委托单位联合发函反馈市财政局，根据需要通知承包单位一起与市财政局对数
代建单位按规定将结算评审结果公示五天如无异议，填写《工程造价审定结果确认表》（DJ2022-01-A）,按流程依次完成审签,代建单位、委托单位负责人分别在《《建设工程结算审核书》上签字盖章确认
取回《建设工程结算审核书》(建议3份原件),代建单位、委托单位、承包单位各存1份
承包单位提交结算资料（一式两份纸质资料）给代建单位
代建单位审查结算资料完整性、真实性，确认结算工作量，审查结算价款，并出具初审结算书
代建单位按要求将结算资料送市财政局,并按规定登陆市财政“基建投审系统”进行项目结算评审申报登记
代建单位按照结算送审资料要求，将结算资料（1份纸质原件、1份原件扫描件、1份可编辑的电子版）提交至市城建局资料收发窗口
市城建局工程科（代建工程部）、工程预结算科及分管局领导依次审核并签审意见，出具结算审核书
市财政局完成结算评审
承包单位确认结算审核结果

## 一、代建单位送审资料要求
工程结算评审资料送审要求
（社会代建项目）
参照《东莞市财政性资金投资基本建设项目评审资料送审要求指引》（2019年3月7日），委托社会代建项目提出结算评审申请的，代建单位须按如下规定提供资料，并保证所提供资料的真实性、合法性和完整性。
一、施工工程类
（一）资料签收清单（见附件1）。
（二）项目评审申请书（见附件2-1或附件2-2）。
（三）项目基本情况表（见附件3）。
（四）代建单位工程结算送审承诺书（见附件4）。
（五）工程结算资料审查意见表（见附件5）。
（六）工程结算审查意见表（见附件6）。
（七）招标控制价(最高限价）或对外公布预算价的预算书,如果招标控制价(最高限价)由市财政局审核或编制的,可不提供。
（八）100万元（含100万元）以上的工程变更报市主管领导审批的资料或者报市政府的相关批复文件。
（九）行业质量监督部门组织的第三方检测单位出具的桩基抽芯检测报告。
（十）代建单位初审结算书或审核情况的详细说明资料。（结算书包括但不限于：结算书封面、总结算表、变更工程汇总表、工料机价差调整计算书、漏项漏量审核意见等）
（十一）委托单位如对代建单位初审结算书审核且造价有改变的，应提交初审结算书或审核情况的详细说明资料。
（十二）甩项工程、实际施工用料与约定不符的工程、验收不合格的分部分项工程、变更减少工程、甲供材料或设备超过定额使用量等（施工单位已报送资料的除外），代建单位应提供相关处理意见和资料。
（十三）承包单位按工程管理规范提交的完整结算资料（见“承包单位工程结算送审应提交材料说明”）。
（十四）要求提供的其它资料。
二、单独采购的材料、设备等货物类
（一）资料签收清单（见附件1）。
（二）项目评审申请书（见附件2-1或附件2-2）。
（三）项目基本情况表（见附件3）。
（四）代建单位工程结算送审承诺书（见附件4）。
（五）工程结算资料审查意见表（见附件5）。
（六）工程结算审查意见表（见附件6）。
（七）招标控制价(最高限价）或对外公布预算价的预算书,如果招标控制价(最高限价)由市财政局审核或编制的,可不提供。
（八）100万元（含100万元）以上的工程变更报市主管领导审批的资料或者报市政府的相关批复文件。
（九）代建单位初审结算书或审核情况的详细说明资料（结算书包括但不限于：结算书封面、工程总结算表、工程变更汇总表、工料机价差调整计算等有关资料）
（十）委托单位如对代建单位初审结算书审核且造价有改变的，应提交初审结算书或审核情况的详细说明资料。
（十一）承包单位按工程管理规范提交的完整结算资料（见“承包单位工程结算送审应提交材料说明”）。
（十二）要求提供的其它资料。
提交的送审资料格式、装订要求：
1.以上资料一式两份（一份市财政局存档，一份代建单位存档），均为原件，如确实无法提供原件，应在复印件上加盖代建单位公章，原件备查。另，代建单位提供1份原件的ＰＤＦ扫描件和可编辑电子文档给委托单位存档。
2.结算资料应采用打印或不褪色的墨水书写，不得采用圆珠笔、铅笔书写，不得涂改。
3.图纸应按标准图幅绘制并按不可拆解、不可抽换的方式装订成册，无法装订成册的，应按A4大小折叠并装入档案盒，每册（盒）应有目录，以散页形式提交的补充图纸每页均应加盖代建单位公章。
4.结算资料编制、装订必须符合城建档案归档要求，文字资料均按A4格式编制并按不可拆解、不可抽换的方式装订成册，每册应有目录，并打上页码。文字资料不得以散页形式提交（应审核单位要求提供的补充资料除外），装订成册的结算资料应加盖代建单位公章（封面、目录及骑缝章），以散页形式提交的结算资料每页均应加盖代建单位公章。
5.装订边页边距不得小于25mm，其余页边距不得小于10mm。

## (附件1)资料签收清单
代建单位提交东莞市财政局
资 料 签 收 清 单
第 页，共 页
项目名称 |  |  |  |  | 项目评审申请书编号
委托单位 |  | 东莞市城建工程管理局 | 联系人 |  |  |  | 联系电话
代建单位 |  |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | ｀
承建单位 |  |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话
送审资料 时间 |  |  | 提交人 |  |  |  | 联系电话
市财政局接收资料时间 |  |  | 接收人 |  |  |  | 联系电话
财审办接收资料时间 |  |  | 接收人 |  |  |  | 联系电话
序号 | 资料名称 |  |  |  |  | 册数 |  | 张数 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
注：①本清单一式两份，代建单位和财审办各执一份；②如果提交资料较多，可复印此张表格，再填写;③评审时间以被评审单位提供完整评审资料之日开始计算，评审过程中等待补充资料的时间，不作为评审时间计算;④本工程的评审进度可通过登陆东莞财政网 （网址:http://czj.dg.gov.cn）投资审核动态栏查询。
表单编号:DJ-GJ-001 版本号：A

## 附件2-1申请书
东 莞 市 财 政 局
项 目 评 审 申 请 书
NO: 号 |  |  | 年度 |  |  |  |  | 财政预算编码：
批复项目名称 |  |  |  | 资金来源 |  | 东莞市财政投资 |  | 政府投资项目编码
送审工程名称 | [7 empty] | 项目验收日期
委托单位 | 东莞市城建工程管理局 |  |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话
代建单位 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话
审查专业 | □土建 □安装 □市政 □装饰 □园林绿化 □水利 □港口 □公路 □甲供材料及设备 □其他
审查类型 | □估算 □概算 □预算 □最高报价值 □变更预算 □进度款 □工程结算 □竣工财务决算 □拆迁补偿 □其他
审核结果用途
中介机构或施工单位送审造价 |  |  | 代建单位初审造价 |  |  |  |  | 委托单位审核造价
代建单位申请意见： |  | 委托单位申请意见： |  |  | 市财政局业务部门意见： |  |  | 市财政投资审核办公室 能否接受评审申请意见：
负责人： （或委托代理人） |  | 负责人： （或委托代理人） |  |  | 负责人： （或经办人） |  |  | 负责人： | （盖章）
单位（盖章） | 年 月 日 | 单位（盖章） | 年 月 日 |  | 单位（盖章） |  | 年 月 日 | 单位（盖章） | 年 月 日

## (附件2-2)申请书
东 莞 市 财 政 局 项 目 评 审 申 请 书
（适用于市、镇（街)财政性资金共同投资建设工程项目）
NO: 号 |  |  | 年度 | [5 empty] | 财政预算编码：
批复项目名称 | [5 empty] | 资金来源 |  |  |  | 政府投资项目编码
送审工程名称 | [9 empty] | 项目验收日期
委托单位 | [5 empty] | 联系人 |  |  |  | 联系电话
代建单位 | [5 empty] | 联系人 |  |  |  | 联系电话
承建单位 | [5 empty] | 联系人 |  |  |  | 联系电话
审查专业 | □土建 □安装 □市政 □装饰 □园林绿化 □水利 □港口 □公路 □甲供材料及设备 □其他
审查类型 | □估算 □概算 □预算 □最高报价值 □变更预算 □进度款 □工程结算 □竣工财务决算 □拆迁补偿 □其他
审核结果用途
中介机构/施工单位送审造价 |  |  | 代建单位初审造价 |  |  |  |  | 委托单位审核造价
代建单位申请意见： |  | 委托单位申请意见： |  |  | 镇（街）财政分局意见： |  |  | 市财政局业务部门意见： |  |  | 市财政投资审核办公室意见： 能否接受评审申请意见：
负责人： | （盖章） | 负责人： |  | （盖章） | 负责人： |  | （盖章） | 负责人： |  | （盖章） | 负责人： | （盖章）
（或委托代理人） | 年 月 日 | （或委托代理人） |  | 年 月 日 | （或经办人） |  | 年 月 日 | （或经办人） |  | 年 月 日 |  | 年 月 日

## （附件3）申请审核项目基本表
申 请 审 核 项 目 基 本 情 况 表
代建单位（盖章）： | [5 empty] | 单位：万元
工程名称 |  |  |  | 建筑面积
建设地址 |  |  |  | 结构类型
代建单位 |  |  |  | 传真机
项目法人或负责人 |  |  |  | 电话
财务部门联系人 |  |  |  | 电话
项目批准部门 |  |  |  | 批准文号
批准项目总投资 |  |  |  | 资金来源
项目建设起止日期 |  | 年 月 日至 年 月 日
主要施工单位 |  |  | 联系人 |  |  | 电话
设计单位 |  |  | 联系人 |  |  | 电话
监理单位 |  |  | 联系人 |  |  | 电话
项目前期准备情况 | 项目立项 |  | 工程形象进度已进入的阶段 | 未开工
| 可行性研究报告 |  |  | 已开工
| 项目初步设计 |  |  | 主体施工
| 设计图纸审查 |  |  | 工程收尾
| 招标范围核准 |  |  | 工程竣工
| 招标登记 |  | 招标投标计划情况 | 中介机构提供清单、预算日期 | 中介机构提供清单、预算日期
| 办理招标代理 |  |  | 招标清单计划发放日期
| 招标投标 |  |  | 最高报价值计划公布日期
签订合同
说 明
经办人：
注：1、“项目前期准备批复情况”、“工程形象进度已进入的阶段”中有关栏按项目进度在相关栏内打“√”。
2、申请审核最高报价值的项目需要填写“招标投标计划情况”中的有关栏目；如申请审核其他类型的项目则无需填写。
表单编号:DJ-GJ-002 版本号：A

## (附件4)承诺书(代建单位) (2)
表单编号:DJ-GJ-003 版本号：A

## (附件5)工程结算资料审查意见表
工程结算资料审查意见表
项目名称 |  |  |  | 专 业
标 段 |  |  | 承包范围
承包单位
监 理 单 位 意 见 | 序号 | 审 查 项 目 |  | 是 |  | 否 | 其它
| 1 | 结算资料是否真实
| 2 | 结算资料是否完整、齐全
| 3 | 结算资料是否手续齐全（签字、盖章等）
| 4 | 竣工图是否如实反映实际施工情况
| 5 | 是否漏报变更减少项目费用
| 6 | 是否已验收合格
| 7 | 是否同意结算
| 其 它 |  |  | 现场监理：
日期：
总监：
日期：
代 建 单 位 项 目 组 意 见 | 序号 | 审 查 项 目 |  | 是 |  | 否 | 其它
| 1 | 结算资料是否真实
| 2 | 结算资料是否完整、齐全
| 3 | 结算资料是否手续齐全（签字、盖章等）
| 4 | 竣工图是否如实反映实际施工情况
| 5 | 是否漏报变更减少项目费用
| 6 | 是否已验收合格
| 7 | 是否同意结算
| 8 | 已批复变更单共 份，编号为：
经办人：
日期：
项目负责人：
日期：
委 托 单 位 项 目 组 意 见 | 序号 | 审 查 项 目 |  | 是 |  | 否 | 其它
| 1 | 结算资料是否真实
| 2 | 结算资料是否完整、齐全
| 3 | 结算资料是否手续齐全（签字、盖章等）
| 4 | 竣工图是否如实反映实际施工情况
| 5 | 是否漏报变更减少项目费用
| 6 | 是否已验收合格
| 7 | 是否同意结算
| 其 它 |  |  | 经办人：
日期：
项目负责人：
日期：
注：本表适用于监理单位、代建单位、委托单位项目组对拟提交市财审办工程结算资料的初步审查。在市财审办结算审核过程中，有关单位视情况需要进一步补充完善有关资料。
表单编号:DJ-GJ-004 版本号：A

## （附件6）结算审查意见表
工程结算审查意见表
（社会代建项目)
委托单位：东莞市城建工程管理局
代建单位： | [6 empty] | 货币单位：人民币元
项目名称 |  |  |  |  | 标段（承包范围）
合同名称 |  |  |  |  | 验收情况
承包单位
结算类型 |  | □施工类:□需送市财审办审核 □无需送市财审办审核； □货物类采购：□需送市财审办审核 □无需送市财审办审核； □服务类：□技术咨询 □测试 □勘测 □设计 □监理 □招标代理 □造价咨询 □其它
合同工期 （天） |  |  | 实际工期 （天） |  | 延误时间 （天）
延误原因
结算方式
合同价 |  |  | 承包单位 送审结算价 | 代建单位 审核结算价 |  | 委托单位 审核结算价
代建单位意见
|  |  |  | 造价责任人： |  | 日期：
|  |  |  | 首席责任人： |  | 日期：
委托单位意见 | 工程科（代建工程部）
|  |  |  | 项目代管组长： |  | 日期：
|  |  |  | 科长： |  | 日期：
工程预结算科
|  |  |  | 初审人： |  | 日期：
|  |  |  | 复审人： |  | 日期：
|  |  |  | 科长： |  | 日期：
工程预结算分管领导意见：
|  |  |  | 签名： |  | 日期：
注：1、本表用于社会代建项目的合同结算审查，由代建单位填报，交委托单位审查。 2、需送市财政投资审核办公室评审的结算，最终结算价以市财政投资审核办公室审定结算价为准； 无需送市财审办审核的结算，“预结算科审核意见”栏需增加复审人意见。
DJ2022-05-A

## 工程造价审定结果确认表
工程造价审定结果确认表
（社会代建项目)
货币单位：人民币元
项目名称
审查事项 |  | □土建 □安装 □市政 □装饰 □园林绿化 □水利 □公路 □甲供材料及设备 □其他
审查内容 |  | □概算 □招标控制价 □变更预算 □工程结算 □拆迁补偿 □其他
编制单位 |  |  |  |  | 编制价
代建单位 |  |  |  |  | 初审价
委托单位 |  |  |  |  | 审核价
审定单位 |  |  |  |  | 审定价
核增(减) 造价 |  |  | 核增(减) 造价主要 原因
增减比例
代建单位意见
|  |  | 造价责任人： |  | 日期：
|  |  | 首席责任人： |  | 日期：
委托单位意见 | 工程预结算科
|  |  | 项目负责人： |  | 日期：
|  | 科长： 日期： |  | 分管领导： 日期：
工程科（代建工程部）
|  |  | 项目代管组长： |  | 日期：
|  | 科长： 日期： |  | 分管领导： 日期：
局长意见：
|  |  | 签名： |  | 日期：
注：1、本表适用于招标控制价和需市财政局评审的工程造价确认，由代建单位填报，交委托单位确认。 2、“代建单位意见”需明确概算是否超估算（适用于概算审查），招标控制价是否超经批复的概算的建安费（适用于招标控制审查）。 3、招标控制价无需送财政局评审，“编制单位”为第三方造价咨询单位，代建单位初审后，直接由委托单位审核确认。
DJ2022-01-A

## 二、承包单位应提交材料说明
承包单位工程结算送审应提交材料说明
承包单位工程结算送审须按工程管理规范提交的完整结算资料（一式两份，均为原件，承包单位自留底稿，如确实无法提供原件，应在复印件上加盖单位公章，原件备查），主要包括：
一、工程类
（一）资料签收清单（见附件7）。
（二）承包单位工程结算承诺书（见附件8）。
（三）招投标、合同签订阶段文件（装订成册），包括：
1、工程承包合同、协议、补充协议。
2、招标文件（含补充资料、补遗书、答疑纪要等）。
3、中标通知书。
4、投标文件（含报价函、报价清单、严重不平衡报价项目变更增减部分工程结算单价调整表及其备案资料等）。
（四）招标时的施工图（装订成册）（含招标前发出的图纸会审纪要、补充设计图纸、设计变更单、补充说明等）。如竣工图是在施工图原图的基础上手工修改并附设计变更单的，可不必提交施工图；如实际施工时的施工图与招标图版本不一致的，还应提交实际施工时使用的施工图。如无法按照招标文件图纸目录清单提交完整的招标图纸,除设计单位、招标代理出具澄清说明外，还需代建单位出具证明。
（五）工程变更资料（装订成册），包括：
1、设计变更、补充通知书、现场签证、有关变更的会议纪要和往来文书、隐蔽工程变更项目应提供的相应施工资料和能反映工程量的关键尺度的照片等，变更工程应办理现场签证，附齐图纸、计算资料、现场照片及变更项目工程量清单汇总表（见附件13），并由项目组、监理、设计单位、代建单位签字盖章确认，所有工程变更必须在竣工图上如实反映出来。
2、大型土石方变更工程需提交完整的原始资料：如土石方原始测量记录、土石方测量断面图或者土石方方格网平面图等。原始资料应由承包单位、监理单位签章，代建单位盖封面和骑缝章确认。
（六）桩基工程资料（装订成册），包括：
1、桩基布置平面图。
2、房建工程的桩基工程完整的原始资料、桩基工程量汇总表（见附件9、10），其它隐蔽工程验收资料备查。桩基工程原始资料应由承包单位、监理单位签章，代建单位盖封面和骑缝章确认；桩基工程量汇总表由代建单位、监理单位、承包单位三方签章确认。
3、除房建工程外的桩基工程提供桩基工程汇总表，桩基工程量汇总表由代建单位、监理单位、承包单位三方签章确认。
4、设计图纸要求桩长度为暂定的，桩基自然增减工程量可直接按变更处理，不必办理变更手续（桩基自然增减工程量是指因桩基持力层埋深变化引起的桩长变化而增减的工程量），除此之外的任何工程量增减如加桩、移位、桩径变化或桩基特殊处理（如溶洞处理、软基处理的桩长变化等）均应办理变更手续。
（七）竣工图（装订成册）（应由监理签章确认，如竣工图是在施工图原图的基础上修改和标示的，修改和标示部分必须有监理单位的签章确认）。
（八）竣（交）工验收证书。建设工程项目未能按照施工合同所约定的竣工日期验收的，还要提交经代建单位批准的工期延期证明和相应的处理意见。
（九）对于单价合同项目的结算，还应提供：工程结算工程量明细表（见附件15），分项工程竣工计量表（见附件16）、与竣工计量有关的联测资料等，所有计量资料均按规定装订成册，并由承包单位、监理单位、代建单位三方盖章确认。
（十）对于市政、公路等修维工程项目，需提供维修工程现场签证表(签证工程量要有计算式)，维修工程施工前、施工中及施工后的照片；提供的照片要有维修地点的参照物、维修工程结构尺寸、相机自动生成的施工日期等；维修工程的图纸要标注清晰，图纸要求反映施工位置起终点桩号并能够根据图纸计算工程量。
（十一）工料机价差调整相关资料（适用于按调差系数计算工料机价差的项目），包括：提供每期计量完成合同工程价款报表和工料机动态价格表。
（十二）工程结算书（按如下顺序装订成册），包括：
1、建设工程结算书封面（见附件11）。
2、工程总结算表（见附件12）。
3、变更工程汇总表（适用总价合同工程）（见附件13）或工程结算明细表（适用单价合同工程）（见附件14）。
4、变更工程结算书，应严格按照相应专业的现行计价办法规定的标准格式编制，并与招标文件或合同约定一致，并另附工程量计算书、钢筋抽料计算书及其电子文件。
5、工料机价差计算书。
6、特殊材料、设备、新材料、新工艺等应提供相应产品说明（明确厂家、型号规格、参数等）和价格来源。
（十三）其它承包单位认为必要的资料。
二、单独采购的材料、设备等货物类
（一）资料签收清单（见附件7）。
（二）工程结算承诺书（见附件8）。
（三）招标文件（含补充资料、补遗书、答疑纪要等）。
（四）投标文件（含报价函、报价清单等）。
（五）中标通知书。
（六）工程承包合同、协议、补充协议。
（七）设备或材料（含备品备件）交货验货清单、供货单及伴随服务资料。供货商包安装的，交货验货清单由代建单位、监理单位、供货商三方签字盖章。不包安装的，交货验货清单由代建单位、监理单位、供货商及领用单位四方签字盖章。
（八）供货商包安装的，需提交竣（交）工验收证书。建设工程项目未能按照施工合同所约定的竣工日期验收的，还要提交经代建单位批准的工期延期证明。
（九）设备或材料由供货商包安装的，还应提供招标时的施工图、设计变更通知单、竣工图等；不包安装的，应提供施工图纸（包括安装的范围、做法详图等）或代建单位确认的领用签收工程量表。
（十）进口设备或材料应提供相应的证明材料。
（十一）涉及有工程量变更、合同索赔费用的，应提交工程变更和索赔费用的相关审批手续和资料。
（十二）工程结算书（参照施工工程类内容，工程结算书应反映合同供货数量、实际供货数量、变更增加数量等内容。）
（十三）其它承包单位认为必要的资料。
提供资料需满足如下要求：
（一）变更资料应按工程变更单的顺序进行编号，每个工程变更需按本章第一条的第（五）款要求提供资料。
（二）工程结算书需按如下要求编制：
1．结算书应由本单位的注册造价工程师编审，要求加盖注册执业专用章。如承包单位不具备编制结算书能力，可委托有规定资质的工程造价咨询机构编制。
2．每个工程的每个专业分别编制增加工程结算书和减少工程结算书，且同一份变更单或签证的内容分专业编制在一起，并注明变更单或签证的编号。清单单价要注明来源，重新组价的要提供单价分析表。
3．同一份签证单的相同清单的增加和减少工程量应按相互抵消后的净增或净减工程量计算，且变更工程仅计算发生变更的相应部位的增加和减少工程量，不能将发生局部变更的整个构件或分项工程作为变更工程量。
（三）结算资料编制、装订必须符合城建档案归档要求，文字资料均按A4格式编制并按不可拆解、不可抽换的方式装订成册，每册应有目录，并打上页码。文字资料不得以散页形式提交（应审核单位要求提供的补充资料除外），装订成册的结算资料应加盖承包单位公章（封面、目录及骑缝章），以散页形式提交的结算资料每页均应加盖承包单位公章。图纸应按标准图幅绘制并按不可拆解、不可抽换的方式装订成册，无法装订成册的，应按A4大小折叠并装入档案盒，每册（盒）应有目录，以散页形式提交的补充图纸每页均应加盖承包单位公章。结算资料应采用打印或不褪色的墨水书写，不得采用圆珠笔、铅笔书写，不得涂改。装订边页边距不得小于25mm，其余页边距不得小于10mm。

## (附件7)资料签收清单（承包单位）
承包单位提交代建单位
资 料 签 收 清 单
第 页，共 页
项目名称 |  |  |  |  | 项目申请书编号
代建单位 |  |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话
承建单位 |  |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话
送审资料 时间 |  |  | 提交人 |  |  |  | 联系电话
代建单位接收资料时间 |  |  | 接收人 |  |  |  | 联系电话
序号 |  | 资料名称 |  |  |  | 份数 |  | 张数 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
注：本清单一式两份，提交单位及签收单位各执一份。
表单编号:DJ-GJ-005 版本号：A

## (附件8)承诺书(承包单位)
表单编号:DJ-GJ-006 版本号：A

## (附件9)钻孔桩工程量汇总表
桩 基 工 程 量 汇 总 表 （钻 孔 桩）
| 项目名称： | [13 empty] | 第 页，共 页
序 号 | 桩基编号 | 桩径 (m) | 设 计 | [7 empty] | 实 际
|  |  | 钻孔地面标高 | 桩顶 标高 （m） | 桩底 标高 （m） | 实体 桩长 （m） | 空桩 长度 （m） | 其中入岩长度(m) |  | 砼数量 (m3) | 钻孔地面标高 | 桩顶 标高 （m） | 桩底 标高 （m） | 实体 桩长 （m） | 空桩 长度 （m） | 其中入岩长度(m) |  | 砼数量 (m3) | 钢筋 数量 （t）
[8 empty] | 中风化 | 微风化 | [6 empty] | 中风化 | 微风化
（1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） | （15） | （16） | （17） | （18） | （19） | （20）
本 页 小 计
总 计
注：1、不同桩径的桩基工程量应分开统计； 2、实际砼数量指按实际桩长、设计桩径计算的数量； 3、中风化按70%、微风化按100%计入岩增加费。
| 代建单位（签章）： | [5 empty] | 监理单位（签章）： | [7 empty] | 承包单位（签章）：
表单编号:DJ-GJ-007 版本号：A

## (附件10)预制桩工程量汇总表
桩 基 工 程 量 汇 总 表（预制桩）
项目名称： | [11 empty] | 第 页，共 页
序号 | 桩基编号 | 横断面 （m） | 沉入 方式 | 设 计 |  |  |  | 实 际
|  |  |  | 桩顶标高 （m） | 桩底标高 （m） | 预算实体桩长 （m） | 预算送桩桩长 （m） | 地面相对标高 （m） | 配桩长度 （m） | 送桩深度（+）露出地面长度（-） （m） | 桩顶标高 （m） | 桩底标高 （m） | 结算实体桩长 （m） | 结算送桩长度桩长 （m）
（1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） | （15）
本 页 小 计
总 计
备注（结算桩长计算公式） |  |  |  | (12)=(9)-(11)；（13）=（9）-（11）-（10）；当（11）〉0时,（14）=（10）,（15）=11）；当（11）〈0时,（14）=（10）+（11）,（15）=0。
注：不同横断面的桩基工程量应分开统计。
| 代建代建（签章）： |  |  |  |  | 监理单位（签章）： |  |  |  |  | 承包单位（签章）：
表单编号:DJ-GJ-008 版本号：A

## （附件11）结算书封面
建设工程结算书封面
项目名称：
| 专业： | 标段： | 桩号：
代建单位：
承包单位：
日 期：
表单编号:DJ-GJ-009 版本号：A

## (附件12）总结算表
工 程 总 结 算 表
一、项目名称： | [6 empty] | ，桩号（部位）： | [5 empty] | 。
二、合同价：人民币（大写） |  | A |  |  |  | （RMB￥ |  | A | ），中标价下浮率 |  | a | %。
三、变更工程合计费用：RMB￥ |  |  | B
四、索赔金额：RMB￥ | C |  |  | 。
五、工料机价差：RMB￥ | D |  |  | 。
六、违约罚款：RMB￥ | E |  |  | 。
七、结算价：人民币（大写） |  | F=A+B+C+D-E |  |  |  | （RMB￥ |  | F | ）。
造价工程师及注册证号：（签字盖执业专用章） |  |  |  |  | 承包单位：（盖章）
法定代表人或其授权委托人：（签字）
日 期： |  |  |  |  | 日 期：
表单编号:DJ-GJ-010 版本号：A

## (附件13)变更工程汇总表
变更工程汇总表（适用总价合同工程）
项目名称： |  | 标段（专业）：
承包单位： |  |  | 第 页，共 页
序号 | 工程变更令编号 | 变更金额（元） | 备 注
本 页 小 计
合 计
编制： |  | 复核：
表单编号:DJ-GJ-011 版本号：A

## (附件14)工程结算明细表
工 程 结 算 明 细 表（适用单价合同工程）
货币单位：人民币元
项目名称 | [5 empty] | 专 业 |  |  | 标 段 (承包范围)
序 号 | 分部分项工程项目名称 |  |  | 单位 | 合 同 价 款 |  |  |  | 实 结 价 款
[5 empty] | 数 量 | 单 价 | 金 额 |  | 数 量 |  | 单 价 | 金 额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合 计
合同价款 |  |  | 实结价款 |  |  |  | 索赔金额 |  |  |  | 违约罚款
结算总价 |  | 小写 |  |  | 大写
编制： | [7 empty] | 复核：
表单编号:DJ-GJ-012 版本号：A

## （附件15）工程结算工程量明细表
工程量明细表（适用单价合同工程）
合同号： 施工段编号： 第 合同段 里程： 承包单位： 监理单位： | [11 empty] | 第 页，共 页
清单编号 | 分部分项工程名称 | 单位 | 申报竣工工程量 |  |  | 审核竣工工程量 |  |  | 变更工程签证单编号 |  |  | 备注
|  |  | 合同清单 | 变更 | 竣工 | 合同清单 | 变更 | 竣工
200 | 土石方工程 | 元
201 | 通则
202 | 场地清理 | km
代建单位（签章）： |  |  | 监理单位（签字）： | [6 empty] | 承包单位（签章）：
表单编号:DJ-GJ-013 版本号：A

## （附件16）分项工程竣工计量表
分项工程竣工计量表（适用单价合同工程）
承包单位： |  |  |  | 合 同 号：
监理单位： |  |  |  | 施工段编号： |  | 第 页共 页
支付项（细）目编号 |  |  |  | 项目名称
桩 号 |  |  |  | 部 位
原设计图号 |  |  |  | 竣工图号
项目编号 | 项目名称 | 单位 | 设计数量 | 变更数量 | 竣工数量 | 备注
本页小计
计算式：
计量单位: |  |  | 结算工程数量
代建单位（签章）： |  | 监理单位（签章）： |  |  | 承包单位（签章）：
表单编号:DJ-GJ-014 版本号：A