## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 东莞市三江六岸滨水岸线示范段项目二期工程 | 涉及2022年度预算金额 | 7000.00万元
项目主管部门 | 东莞市城建工程管理局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，能积极配合财政部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：要进一步加强绩效评价工作和结果应用。
3、绩效信息公开情况：能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(0.00)万元，调整后预算金额(7000.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(529.66)万元，年初预算执行率为(0.00)%,调整后预算执行率为(7.57)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据预算单位填报的资料反映，已完成项目施工、监理招标工作，但2022年底未能开工建设。原因是：项目受树木迁移及金鳌洲塔文物保护方案等影响，经多次专家论证才通过，导致立项工作进展缓慢。项目于2022年10月可研立项，11月概算批复，12月底完成施工、监理单位招标，2023年1月初开工建设。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 ■ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据预算单位填报的资料反映，已完成项目施工、监理招标工作，但2022年底未能开工建设。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月22日