## sheet
表13
项目绩效目标表
项目名称 |  | 大湾区大学（松山湖校区）
项目类型 |  | 其他事业发展性支出
项目等级 |  | 二级项目
主管部门 |  | 东莞市大学筹建办公室
用款单位 |  | 东莞市城建工程管理局
实施周期 |  | 起始年度 |  | 2022 | 到期年度 | 2025
2024年专项债券金额(元) |  | 53000000
总体绩效目标 |  | 实施周期总目标
目标1：完成总建筑面积约247746.91平方米，其中建设内容包括：1号实验、教学、行政楼，2号宿舍楼，3号宿舍楼，4号宿舍楼，5号体育馆，6号食堂；产学研区标段建设内容包括：7号图书馆、创新服务中心，8号产研楼，9号科研实验楼，10号学术交流中心及配套用房，11号教师周转房，12号地下室，13号学术活动中心。 目标2：项目实施周期为2022~2025年，其中2022年完成1~6栋封顶，2023年1-6栋完工，2024年7~13基本栋完工，2025年项目竣工验收。 目标3：项目总投资22.34亿，目前已完成支付12亿。 目标4：本建设工程完工后，有利于扩大东莞市优质高等教育资源,提升东莞市乃至粤港澳大湾区高等教育发展水平,能够为东莞市乃至粤港澳大湾区提供强有力的人才保障、科技支撑、智力支持,能够服务、支撑和引领新一轮科技革命、产业变革,能够提升东莞市的城市形象和城市影响力,能够促进东莞市社会经济健康可持续发展。
2024年度目标
目标1：产学研区7-13号楼基本完工； 目标2：完成产值22000万元。 目标3：完成支出17000万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 实施周期指标值 | 当年度指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 完成验收数量 |  | 12栋 | 7栋
|  |  | 建设完成数量 |  | 12栋 | 7栋
|  | 质量指标 | 工程质量达标率（%） |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 工程进度及时率 |  | ≥90% | ≥90%
|  | 成本指标 | 超概算项目比例 |  | ≤10% | 0
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益 指标 | 安全文明施工达标率 |  | ≥95% | ≥95%
|  | 生态效益 指标 | 对生态环境的影响 |  | 符合环评要求 | 符合环评要求
|  | 可持续影响指标 | 设计使用年限（年） |  | ≥50年 | ≥50年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥80% | ≥80%