## 公示表（总表）
附件2：
2023年度市级财政支出绩效自评结果汇总表（东莞市城建工程管理局）
部门（单位）：
序号 | 主管部门 | 预算单位 | 项目名称 | 自评结果 | 财政抽查审核结果 | 财政抽查审核意见
1 | 东莞市城建工程管理局 |  | 部门整体支出绩效自评 | 优 | 良 | 2023年，部门坚持以“项目管理”为主线，力争各项工程建设实现稳步推进。坚持以工程任务目标为底线，采取各种措施破解难题，助推各项业务工作的顺利推进。坚持统筹协调，完善各项管理制度和工作机制，实现工程建设质量和速度的提高。基本完成完工目标，超额完成结算任务，完成23项单项工程验收，工程质量评定合格，工程进度达标率为99%，有效实施成本控制，没有超概算项目。实现了政府投资基建项目投资额、新增学位数、提供医疗床位等效益指标。从预算绩效管理角度看，该部门还存在以下不足：（1）2项工程未能按计划完工，同沙立交新建左转匝道工程发生1起安全生产事故；（2）部门合同和资产管理有待加强。对此。我们建议预算单位：（1）加强进场前调研工作，为合理规划工期奠定基础。项目单位应做深做实前期调研工作，研判前期准备工作的工期时间，针对短时间内不具备开工条件的项目应与相关部门做好协调工作，申请适当延迟项目开工完工时间。加强对监理单位和施工单位安全施工的监督检查，避免发生安全生产事故；（2）加强在合同管理和资产管理方面的内部控制。按照合同条款及时支付合同款项，每年度全面进行一次资产盘点。
2 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市松山湖大道同沙立交新建左转匝道工程 | 优 | 优 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(1000)万元，实际下达预算金额(1790)万元，实际支出金额(1790)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：完成年度投资额1790万元的工程量。新建左转A匝道线路长度约1882m，新建直行B匝道线路长度约703m，设计车速50km/h。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：项目完工，并推进竣工验收，最后顺利通车，有效缓解了松山湖大道左转环城南路交通压力，解决同沙立交和中医院片区的拥堵问题。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
3 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市石马河流域综合治理项目 | 优 | 优 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(5000)万元，实际下达债券金额(69000)万元，实际支出金额(69000)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2023年已完成投资（现场产值）90103万元，干流防洪已新建堤防长度5.1公里。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：将石马河干流堤岸防洪标准普遍提升到了50年一遇，进一步减少了洪涝灾害造成人民生命和财产损失，同时提升和完善了两岸景观绿化带，衔接周边公园、景观点。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
4 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市五点梅水库群清淤扩容工程 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(1000)万元，实际下达预算金额(7000)万元，实际支出金额(7000)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：项目于2023年12月完工。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：水库内的内源污染已全部清楚，满足调蓄西江水的需要。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
5 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市电子商贸学校改扩建项目 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(1000)万元，实际下达债券金额(8056.97)万元，实际支出金额(8056.97)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：项目于2023年约完成建设任务，并通过竣工验收移交校方使用，完成投资8056.97万元。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：本项目建成后预计能增加900个学位，总学位增加到3300个。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
6 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市五点梅水库群物理隔离工程 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(500)万元，实际下达债券金额(7200)万元，实际支出金额(7200)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：项目已于2023年12月完工。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：项目建成后已形成物理隔离屏障，避免外部污染水流入水库，可确保西江水入库后水质不降低。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
7 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 大湾区大学（松山湖校区） | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(10000)万元，实际下达债券金额(49374)万元，实际支出金额(49374)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：截止至2023年9月25日产学研区主体工程封顶，主体工程完成100%。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：大湾区大学（松山湖校区）1号实验、教学、行政楼，2号宿舍楼，3号宿舍楼，4号宿舍楼，5号体育馆，6号食堂”工程项目，荣获2023年“广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
8 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 石竹路下穿四环路通道工程 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(4400)万元，实际下达债券金额(5670)万元，实际支出金额(5670)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2023年计划完成570m工程量，实际完成510m工程量，达到预期进度的89.47%。未按计划100%完成工程量的主要原因为：受管线迁改影响。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：项目基本按计划实施建设，取得较好的效果。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
9 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市公安局BAQ项目 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(8800)万元，实际下达金额(12000)万元，实际支出金额(12000)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：工程已按计划建设完工。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：工程已按计划建设完工。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
10 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 粤财债〔2023〕57号2023年8月下旬新增专项债券资金转贷（鸿福西路-银龙路跨江通道工程J14630000) | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(0)万元，实际下达债券金额(25000)万元，实际支出金额(25000)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2023年项目已完成施工、监理、监测、检测招标，参建各单位进场，动工建设。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：项目已按期开工，目前进展顺利。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
11 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市第三看守所选址新建项目 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(6000)万元，实际下达金额(10000)万元，实际支出金额(8742.25)万元，预算执行率(87.42)%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：工程已竣工验收，建筑面积全部完成。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：通过项目实施，提升东莞市收押能力，改善看守所的收押质量。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
12 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市第一中学改扩建项目 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(0)万元，实际下达金额(2000)万元，实际支出金额(2000)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：在2022年8月完成竣工验收，2023年底累计完成服务类结算数10项。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：通过项目实施，新增1500个学位。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
13 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 莞太路品质提升改造工程 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(5500)万元，实际下达预算金额(10930)万元，实际支出金额(10930)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：项目已全部完工，主体工程完成移交工作和项目资料整理及备案工作。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：项目建成后，节约了通行时间，提升了慢行的安全性和舒适性，改善了莞太路沿街面貌。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
14 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市东莞中学教学楼拆除重建及配套工程项目 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(600)万元，实际下达金额(1240)万元，实际支出金额(1227.57)万元，预算执行率(99)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：完成教学楼拆除重建及配套工程建设。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：通过项目实施，增加学位人数200个。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
15 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 环莞快速路三期龙大高速至莞深高速段工程 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(1500)万元，实际下达债券金额(29640)万元，实际支出金额(29640)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2023年完成土建工程80%，达到预期进度的80%，路面标、交通设施标和路灯标于2023年7月完成招标。其中，受象和路220kV架空高压线迁改问题，土建工程完成约80%。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：工程途经大朗、松山湖园区，是连接东莞市镇区间的一条重要交通枢纽，是沿线企业和园区（华为、中子科技城等）快速出行的便捷通道。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
16 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 松山湖材料实验室一期工程（第一批） | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(0)万元，实际下达债券金额(5221.79)万元，实际支出金额(5221.79)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2023年完成工程建设，并推进项目变更结算工作。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：所有建筑都已全部投入使用。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
17 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 粤财债〔2023〕57号2023年8月下旬新增专项债券资金转贷（东莞市市区内涝整治三期工程(新开河系统)南侧分流工程J14040000) | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(0)万元，实际下达债券金额(5000)万元，实际支出金额(5000)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2023年已完成施工、监理招标，已打开多个工作面进行箱涵及管道施工。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过建设管渠，分流东城大道南侧的雨水，以解决系统内东纵路君尚百货店、东城西路雍华庭段等内涝问题，提高应对强降水能力。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
18 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市人民医院硼中子俘获治疗（BNCT）项目治疗中心大楼项目 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(500)万元，实际下达债券金额(2580)万元，实际支出金额(2580)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：项目完工并交付使用，正在办理结算工作。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：2023年3月30日竣工验收并交付使用，并完成资产转固。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
19 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市中医院国医馆项目 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(0)万元，实际下达债券金额(1232)万元，实际支出金额(1232)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：年底与施工结算不牵连的服务类结算已全部完成，包括：第三方监测、检测、勘察，白蚁防治，招标代理等。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过建设本项目，医院硬件条件明显提高，引进了相关医护人员，技术条件显著提升。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
20 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞火车站110kV、220kV高压线迁改工程 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(3750)万元，实际下达债券金额(10699.69)万元，实际支出金额(10699.69)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：已完成土建一标、土建二标、电气标、综合管廊标剩余工程量，完工率达100%，完成投资10699.69万元。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：通过对架空高压线下地、对管道进行集中迁改，整个项目合计建设8km综合管廊，盘活茶山TOD片区综合开发及周边地块。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
21 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市信息技术学校改扩建项目 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(0)万元，实际下达债券金额(826.06)万元，实际支出金额(826.06)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2023年按时完成结算工作，及时支付工程款。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过建设本项目，增加学生学位人数达到1500人。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
22 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 长安方舱项目 | 良 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(3700)万元，实际下达债券金额(6667.95)万元，实际支出金额(6667.95)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：本项目已于2022年完成建设与移交，2023年已完成该项目的结算工作。 3.效果方面：项目实现部分预期效益目标。具体情况：项目已按计划完成建设和结算。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
23 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市中医院二区改扩建项目（骨伤科研究中心） | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(0)万元，实际下达债券金额(2900)万元，实际支出金额(2900)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2023年完成地下室封顶，已完成专项债资金支付2900万元。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过项目建设，将提升医院硬件设施和就医环境，新增床位512张。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
24 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞火车站南片区排水工程（第二阶段） | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(500)万元，实际下达预算金额(7650)万元，实际支出金额(7650)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2023年完成排水泵站站房的主体建设，并完成设备安装，排水渠道完成总共工程量90%。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：项目的实施，提高了茶山镇火车站周边抵御抗洪能力。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
25 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 铁路东莞站配套工程-桑茶快速路及东延线（一期） | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(0)万元，实际下达债券金额(22183.51)万元，实际支出金额(22182.51)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2023年完成桑茶快速路及东延线一期工程土建标段的全部工程量。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过建设本项目，完善道路设施，缩短茶山镇与东城的通勤时间，缓解交通压力。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
26 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市人民医院分院项目 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(0)万元，实际下达债券金额(1783.55)万元，实际支出金额(1783.55)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2023年完成医技楼改造，项目基本完工。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：本项目完成对市人民医院旧址进行功能改造，满足传染病专科医院的使用需求。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
27 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞植物园工程（二期）第一批完善提升项目 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(700)万元，实际下达金额(300)万元，实际支出金额(300)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：已完成对东莞植物园的完善提升工程。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：工程已完工，提升效果良好。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
28 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞理工学院松山湖校区人才周转公寓 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(0)万元，实际下达债券金额(3058)万元，实际支出金额(3058)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：完成项目竣工结算，并完成结算款支付工作。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过建设本项目，改善东莞理工学院松山湖校区人才居住环境。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
29 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 珠江三角洲水资源配置工程东莞市配套供水项目（沙溪分水口至五点梅水库群连通管工程） | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(4000)万元，实际下达债券金额(28325)万元，实际支出金额(28325)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2023年项目除297米顶管由于涉铁路前期代建手续办理滞后导致施工未完成外，其余工程量均已完成，达到预期进度的97%。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：项目的实施推动对接珠配工程，充分消纳西江来水，实现双水源供水保障，同时配合调蓄水库工程，提高全市应急保障能力。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
30 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞实验中学改扩建项目 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(0)万元，实际下达金额(1700)万元，实际支出金额(1699.19)万元，预算执行率(99.95)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2023年按时保修，完成年度支付1700万元，完成服务类结算8项。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：通过项目实施，增加公办普通高中学位供给约1200个。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
31 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞国际商务区市政配套设施项目 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(0)万元，实际下达债券金额(9170)万元，实际支出金额(9170)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：完成一二标工程量98%（扣除甩项后），其余道路已实施完成。完成三标段施工单位定标工作。但部分项目变更存在滞后，导致整体验收及移交进度缓慢。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：项目建成后将有效缓解交通压力，提升周边市民的生活便利度。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
32 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 铁路东莞站配套工程-桑茶快速路及东延线（二期） | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(2000)万元，实际下达金额(20580)万元（含债券资金），实际支出金额(20164.11)万元，预算执行率(97.98)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2023年完成南畲塱跨渠桥主体，完成茶山大道下穿通道主体，完成石大路跨线桥主体。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：项目的建设，预计缩短茶山镇与东城区的通勤时间，提高交通效率，为市民提供便利。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
33 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市角美粮食储备库改扩建项目（二期） | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(0)万元，实际下达债券金额(21700)万元，实际支出金额(21700)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：完成筒仓工程40%工程量及综合楼主体施工。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过项目建设，将建设单栋仓容1.067万吨大直径筒仓30栋，新增仓容32.01万吨。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
34 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市妇幼保健院扩建工程 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(0)万元，实际下达债券金额(6874)万元，实际支出金额(6874)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：该项目已于2023年完工，项目因施工单位竣工资料及消防查验问题，暂未完成竣工验收，计划近期验收。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：工程质量合格，已投入使用。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
35 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 预留工程尾款 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(0)万元，实际下达金额(4706.04)万元，实际支出金额(4359.32)万元，预算执行率(92.63)%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：以项目年度节点要求为目标，完成项目结算工作，满足请款条件的及时催促对方单位办理请款，完成支付预留工程尾款专项经费。 3.效果方面：项目实现部分预期效益目标。具体情况：及时支付项目结算款，没有出现因支付延误产生的投诉。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
36 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市东部中心医院项目 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(0)万元，实际下达债券金额(8558)万元，实际支出金额(8558)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：完成基坑工程施工，完成15089.8万元产值（工程量）。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：加快了项目建设进度，无发生安全生产事故，施工期间产生噪音、污水、扬尘、固体垃圾等达标，文明施工，降低对医患的影响。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
37 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 全市疫情救治基地（同沙、篮球中心） | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(0)万元，实际下达债券金额(6097.94)万元，实际支出金额(6097.94)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：完成结算款支付工作。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过项目建设，满足疫情防控工作需要。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
38 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞大道品质提升工程 | 良 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(1000)万元，实际下达债券金额(2430)万元，实际支出金额(2430)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：项目已于2021年完工，2023年已完成一标、二标、三标的结算工作。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：项目实施对人行道、车行道、路缘石拆除及铺装，绿道铺装、景观照明、市政设施、景观绿化、慢行道、退缩空间、公交站等全要素综合改造提升。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
39 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市第十高级中学改扩建项目 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(1100)万元，实际下达金额(1100)万元，实际支出金额(700.40)万元，预算执行率(63.67)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：已完成结算工作，支付结算款。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：东莞市第十高级中学改扩建项目已完工并交付使用，新增1200个学位。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
40 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市第六人民医院改造项目 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(790)万元，实际下达债券金额(599.45)万元，实际支出金额(599.45)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：完成项目结算，支付结算尾款及质保金591.29万元。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：项目改造总面积 56521.8平方米，改善了医院环境和服务能力。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
41 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞理工学校改扩建项目 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(200)万元，实际下达债券金额(2342.8)万元，实际支出金额(2342.8)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2023年完成结算款支付，继续跟进后期维保修工作。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过项目建设，改善教学条件，新增2200个学位。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
42 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市第八高级中学改扩建项目 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(1200)万元，实际下达金额(1100)万元，实际支出金额(1100)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：已完成结算并支付结算款。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：通过项目实施，新增1200个学位。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
43 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 中共东莞市委党校维修维护项目 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(600)万元，实际下达金额(600)万元，实际支出金额(600)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：按党校要求的施工安排，完成现有行政楼、图书馆、教学楼、学员楼、食堂、阶梯教室等区域的楼宇等修缮工作，总完成工程量率为50%。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：项目按计划进行建设。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
44 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市三江六岸滨水岸线示范段项目二期工程 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(9000)万元，实际下达金额(9000)万元，实际支出金额(9000)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2023年度项目已完成整体工程量91%，除金鳌洲塔文物保护范围、厚街水道桥外及部分建构筑物受报批手续影响，其余工程已基本完工。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过项目实施，打造更加宜居的城市环境，提升市民幸福感。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
45 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市经济贸易学校改扩建项目 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(2000)万元，实际下达金额(8330.84)万元（含债券），实际支出金额(7765)万元，预算执行率(93.21)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：完成本项目的验收、移交学校使用。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：通过项目实施，增加2200个学位。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
46 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 市人民医院发热门诊楼 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(0)万元，实际下达债券金额(3000)万元，实际支出金额(3000)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2023年底完成主体工程施工。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：加快了项目建设进度，无发生安全生产事故，施工期间产生噪音、污水、扬尘、固体垃圾等达标，文明施工，降低对医患的影响。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
47 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市110kV寒牵甲乙线、寒西甲乙线迁改工程 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(0)万元，实际下达债券金额(5100.31)万元，实际支出金额(5100.31)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2023年完成5670万元工程量，占总工程量的30.8%。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：项目目前进展顺利，通过对架空高压线下地，将盘活茶山北部片区及周边综合地块，对推动中心城区周边镇街大建设、大开发、大发展具有重大意义。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
48 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市第十一中学 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(0)万元，实际下达金额(16683)万元，实际支出金额(16683)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2023年完成主体结构封顶及砌体抹灰施工；装修工程及机电工程大面积开展施工；完成基础及主体分部验评。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：项目进展顺利，将在2024年交付使用。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
49 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市第六高级中学改扩建项目 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(0)万元，实际下达金额(819)万元，实际支出金额(818.96)万元，预算执行率(99.99)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：完成教学楼、食堂大楼结算并完成支付，继续跟进后期维保工作。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：通过项目实施，新增1050个学位。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
50 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东江与水库联网供水水源工程（一期） | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(600)万元，实际下达金额(1366.85)万元，实际支出金额(1349.41)万元，预算执行率(98.72)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2023年完成了竣工验收准备工作，包括安全评估、竣工验收检测，于12月12日组织竣工验收，验收结论合格。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：通过项目实施，减少了缺水的情况，改善当地居民的生活环境。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
51 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | DYY升级改造工程 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(4600)万元，实际下达金额(4600)万元，实际支出金额(3404.73)万元，预算执行率(74.02)%。 2.产出方面：项目完成部分预期产出目标。具体情况：工程已完工，但工程变更调整部分改造内容未结算。 3.效果方面：项目实现部分预期效益目标。具体情况：工程已完工，但工程变更调整部分改造内容未结算。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
52 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 高水平理工科大学国际合作创新区 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(5000)万元，实际下达债券金额(33908)万元，实际支出金额(33908)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：桩基已完成，基坑已完成，8号、9号楼主体结构已完成。1、2、3、4办公及实验楼结构已完成100%。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：项目按计划完成建设，取得较好的效果。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
53 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 市统一实施易涝点整治工程（一期） | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(60)万元，实际下达债券金额(4000)万元，实际支出金额(4000)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：8个涝点已完成整治，黄江镇聚富路易涝点完成进度约61.5%。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过项目建设，减少内涝情况发生。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
54 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 市汽车技术学校二期改扩建项目 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(0)万元，实际下达债券金额(2667.8)万元，实际支出金额(2667.8)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2023年完成施工招标，项目开工建设，完成土地平整。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：项目已按期开工，目前进展顺利。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
55 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市三江六岸滨水岸线示范段项目一期工程（龙湾段） | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(900)万元，实际下达金额(17.46)万元，实际支出金额(17.46)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目完成部分预期产出目标。具体情况：完成部分服务类结算，支付资金17.44万元。 3.效果方面：项目实现部分预期效益目标。具体情况：通过项目实施，改善当地人居环境。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
56 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市救助管理站二期（东莞市综合社会福利院）工程 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(2065)万元，实际下达金额(2065)万元，实际支出金额(2036.08)万元，预算执行率(98.60)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：完成东莞市救助管理站二期（东莞市综合社会福利院）工程，完成工程施工合同的结算，完成支付结算款。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：通过项目实施，改善救助环境。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
57 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市博物馆新馆建设工程 | 良 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(0)万元，实际下达债券金额(1100)万元，实际支出金额(719.5)万元，预算执行率(65.41)%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2023年项目已完成：（1）完成立项批复，（2）完成选址意见书及用地预审，（3）完成初步设计概算，（4）完成供地划拨，（5）完成施工图设计。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：项目已完成多项前期工作，推动施工建设顺利开展。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
58 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市松山湖中心医院心血管病诊疗中心大楼项目 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(0)万元，实际下达债券金额(1713.25)万元，实际支出金额(1713.25)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：工程于2023年2月13日完成验收，移交院方使用。工程保修正常。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：自移交院方使用后，院方增加了医疗设施，床位200张，整体卫生综合实力显著提升。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
59 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 新建东莞市中小学德育基地一期 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(2000)万元，实际下达债券金额(13340)万元，实际支出金额(13340)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：全部完成合同内的1、2、3、、4、5、6、号楼的工程建建设。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：项目按计划完成建设，取得较好的效果。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
60 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞职业技术学院扩建项目 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(0)万元，实际下达债券金额(2440.53)万元，实际支出金额(2440.53)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2023年项目结算完成，支付结算款2440.53万元。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过项目建设，改善学校硬件设施和教学条件。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
61 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞虎门港综合保税区建设项目（一期）工程 | 优 | 中 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(2500)万元，实际下达金额(2500)万元，实际支出金额(1546.11)万元，预算执行率(61.84)%。 2.产出方面：项目完成部分预期产出目标。具体情况：2023年计划完成所有合同的结算款及质保金支付，但部分未及时结算。 3.效果方面：项目实现部分预期效益目标。具体情况：2023年计划完成所有合同的结算款及质保金支付，但部分未及时结算。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
62 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 基建工程前期工作专项-大湾区大学（滨海湾校区）一期 | 优 | 中 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(2200)万元，实际下达金额(272.19)万元，实际支出金额(242.61)万元，预算执行率(89.13)%。 2.产出方面：项目完成部分预期产出目标。具体情况：完成项目设计招标、进度款支付、可研立项、勘察测量等工作。但部分工作未及时完成。 3.效果方面：项目实现部分预期效益目标。具体情况：完成项目设计招标、进度款支付、可研立项、勘察测量等工作。但部分工作未及时完成。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
63 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 大湾区大学（滨海湾校区）一期工程 | 良 | 中 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(0)万元，实际下达金额(1400)万元，实际支出金额(1125.25)万元，预算执行率(80.37)%。 2.产出方面：项目完成部分预期产出目标。具体情况：软基处理标段开工，支付工程预付款安全文明施工费及其它服务类费用共计1125.25万元。但土方回填施工受滨海湾要求消纳当地土方未沟通达成一致意见，导致工程实际开工时间延后，工期推延。 3.效果方面：项目实现部分预期效益目标。具体情况：项目延迟开工，影响了实施进度。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
64 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市进口冷冻肉制品和水产品集中监管仓工程 | 中 | 中 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(0)万元，实际下达金额(1290.31)万元，实际支出金额(862.09)万元，预算执行率(66.81)%。 2.产出方面：项目完成部分预期产出目标。具体情况：完成投资额862万元，2023年未完成结算。 3.效果方面：项目实现部分预期效益目标。具体情况：完成投资额862万元，2023年未完成结算。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
65 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市中心城区公交车专用道工程（首期） | 良 | 中 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(550)万元，实际下达预算金额(0)万元，实际支出金额(0)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目未完成预期产出目标。具体情况：据预算单位解释，该项目因施工单位变更申报及工程量不符等原因导致结算工作滞后,预算单位在年中已将该项目2023年度的资金退回财政。 3.效果方面：项目未实现预期效益目标。具体情况：项目未及时结算。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
66 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 环莞快速路二期工程 | 良 | 中 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(1000)万元，实际下达金额(575)万元，实际支出金额(151.49)万元，预算执行率(26.35)%。 2.产出方面：项目大部分预期产出目标未完成。具体情况：环保整治工程尚未开工，2023年主要支付环莞二期工程尾款。据预算单位解释，由于前期对环境保护措施相关内容欠考虑，导致原已批复的总建设规模中未包含环境保护措施建设内容，相应费用也未在批复概算总投资中列支，需在该项目总建设规模中增加相应建设内容和明确费用列支依据后才可实施。 3.效果方面：项目大部分预期效益目标未实现。具体情况：环保整治工程尚未开工，2023年主要支付环莞二期工程尾款。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
67 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 大朗临时专业医学观察点项目 | 良 | 中 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(1530)万元，实际下达预算金额(0)万元，实际支出金额(0)万元，预算执行率(0)%。 2.产出方面：项目未完成预期产出目标。具体情况：据预算单位解释，因为该项目2023年12月22日才出审核预算结果，导致合同签订、办理工程结算工作滞后。预算单位在年中已将该项目2023年度的资金退回财政。 3.效果方面：项目未实现预期效益目标。具体情况：项目未及时结算。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
68 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 技术类管理人员专项经费 | 优
69 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金 | 优
70 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 网站改版和适老化改造项目 | 优
71 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 基建工程前期工作专项-东莞市汽车技术学校二期改扩建项目 | 优
72 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 基建工程前期工作专项-东莞市东纵路慢行系统提升项目 | 优
73 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 基建工程前期工作专项-中共东莞市委党校扩建项目 | 中
74 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 基建工程前期工作专项-东莞市应急消防救援训练基地（市城建局） | 良
75 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 基建工程前期工作专项-东莞市博物馆新馆建设工程 | 优
76 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 基建工程前期工作专项-东莞市行政文化中心南广场公共停车场项目 | 中
77 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 基建工程前期工作专项-东莞市体育中心地下公共人防工程 | 优
78 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 基建工程前期工作专项-东莞市110千伏寒牵甲乙线、寒西甲乙线迁改工程 | 优
79 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 基建工程前期工作专项-龙大高速公路龙环互通立交（华为终端松山湖总部园区出入口）改造工程 | 优
80 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 基建工程前期工作专项-东莞市东部中心医院项目 | 优
81 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 基建工程前期工作专项-东莞市清溪高级中学 | 良
82 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 基建工程前期工作专项-东莞国际商务区第二批市政配套设施项目 | 中
83 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 基建工程前期工作专项-东莞市沙田中学 | 中
84 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 基建工程前期工作专项-东莞火车站南片区排水工程（第二阶段） | 优
85 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 基建工程前期工作专项-民航石龙导航台改造工程 | 优
86 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 基建工程前期工作专项-市区内涝整治应急三期（新开河系统）南侧分流工程 | 优
87 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 基建工程前期工作专项-东莞市技师学院东城校区改扩建项目 | 中
88 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 基建工程前期工作专项-东莞理工学校改扩建项目 | 优
89 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 基建工程前期工作专项-东莞植物园工程（二期）第一批完善提升项目 | 优
90 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 基建工程前期工作专项-东莞市虎门中学改扩建项目 | 中
91 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 基建工程前期工作专项-东莞市虎英地下公共人防工程项目 | 优
92 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 基建工程前期工作专项-东莞市人民医院发热门诊大楼项目 | 优
93 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 市儿童医院发热门诊楼 | 优
94 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市汽车技术学校新建教学实训楼及学生宿舍 | 优
95 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市统一实施易涝点整治工程（二期） | 优
96 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 南方光源研究测试平台 | 优
97 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 民航石龙导航台改造工程 | 优
98 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 环莞快速三期莞深高速至东部快速路段大朗镇富民中路节点隧道工程 | 优
99 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市临床病理诊断中心改造装修工程 | 良
100 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市妇女儿童活动中心（新校址） | 优
101 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市第二看守所 | 优
102 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞市城建工程管理局 | 东莞外国语学校改扩建项目 | 优
备注： 1.部门（单位）所有预算项目的绩效自评结果需向社会公开，此表供公开参考使用。 2.纳入财政抽查复核的项目需填财政抽查审核结果和各项目的自评抽查审核意见；没有纳入财政抽查审核的项目汇总各项目的绩效自评结果列入此表向社会公开。 3.部门整体支出绩效自评结果和财政抽查审核结果、审核意见均列入此表向社会公开。