## 结算流程图
社会代建项目服务类合同结算流程图
结算资料返回两份给代建单位，一份由工程预结算科归档
承包单位提交结算资料（一式三份）给代建单位审核
代建单位审查结算资料的真实性、完整
性，确认实际完成工作量和结算价，按要求填写《工程结算审查意见表》，并将有关结算资料提交市城建局收件窗口
市城建局收件窗口对结算资料进行完整性审查。
不完整
市城建局窗口分别转项目主管工程科、预结算科等有关科室依次审签《工程结算审查意见表》
完整
工程预结算科分管领导签字确认
无异议
有异议
退回修改

## 结算应提交材料说明
服务类项目结算应提交材料说明 （社会代建项目）
一、服务类项目结算提交材料包括：
1.《服务类项目结算资料签收清单》（DJ-FJ-001）（见附件1）；
2.《工程结算审查意见表》（DJ2022-05-A）（见附件2）；
3.《服务类项目结算表》（DJ-FJ-002）（见附件3），结算表应由承包单位、代建单位法定代表人或授权委托人签名，如非合同上签名的法定代表人或授权委托人，则应附上法定代表人证明或授权书，结算金额精确到0.01元；
4.结算价计算过程及相关证明资料（需由代建单位首席责任人审核并签字、盖章），按合同单价及实际完成工作量结算的合同，应填写《服务类项目实际完成工作量统计表》（DJ-FJ-003）（见附件4）。
5.《服务类成果文件接收单》（DJ-FJ-004）（见附件5），承包单位按要求提交成果文件给有关单位后，由委托单位项目负责人和档案室接收人员签字确认。
6.其他资料： （1）合同文件，包括招标文件（含补遗书及交底、答疑纪要）、投标文件（含报价函、报价清单）、中标通知书、合同（含协议书、补充协议、变更指令等）； （2）成果类文件（设计合同不需提交设计图纸、监理合同只需提交受监项目的工程竣工验收证书或竣工验收备案表、招标代理合同只需提交中标通知书、造价咨询合同只需提交造价评审意见表），审查或审批单位意见（如果有）； （3）其它足以证明承包单位完成工作质量、数量的资料。
二、结算资料格式要求： 1、结算资料编制、制订必须符合城建档案归档要求； 2、文字资料均按A4格式编制并按不可拆解、不可抽换的方式装订成册，不得以散页形式提交； 3、施工图、竣工图应按标准图幅绘制并按不可拆解、不可抽换的方式装订成册，无法装订成册的，应按A4大小折叠并装入档案盒； 4、装订成册的结算资料应加盖承包单位公章（骑缝章及封面），以散页形式提交的图纸每页均应加盖承包单位公章； 5、结算资料一式三份，确认结算价款后，两份退还社会代建单位，另一份由城建局工程预结算科存档。

## 附件1-资料签收清单
服务类项目结算资料签收清单 （社会代建项目)
项目名称： | [6 empty] | 第 页，共 页
合同名称
委托单位 |  | 东莞市城建工程管理局 | 联系人 |  | 联系电话
代建单位 |  |  | 联系人 |  | 联系电话
承包单位 |  |  | 联系人 |  | 联系电话
序号 | 资料名称 |  |  | 份数 |  | 张数 | 备 注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
注：本清单一式两份，提交单位及签收单位各执一份。
表单编号：DJ-FJ-001 版本号：A

## 附件2-结算审查意见表修
工程结算审查意见表
（社会代建项目)
委托单位：东莞市城建工程管理局
代建单位： | [6 empty] | 货币单位：人民币元
项目名称 |  |  |  |  | 标段（承包范围）
合同名称 |  |  |  |  | 验收情况
承包单位
结算类型 |  | □施工类:□需送市财审办审核 □无需送市财审办审核； □货物类采购：□需送市财审办审核 □无需送市财审办审核； □服务类：□技术咨询 □测试 □勘测 □设计 □监理 □招标代理 □造价咨询 □其它
合同工期 （天） |  |  | 实际工期 （天） |  | 延误时间 （天）
延误原因
结算方式
合同价 |  |  | 承包单位 送审结算价 | 代建单位 审核结算价 |  | 委托单位 审核结算价
代建单位意见
|  |  |  | 造价责任人： |  | 日期：
|  |  |  | 首席责任人： |  | 日期：
委托单位意见 | 工程（ ）科
|  |  |  | 项目负责人： |  | 日期：
|  |  |  | 科长： |  | 日期：
工程预结算科
|  |  |  | 初审人： |  | 日期：
|  |  |  | 复审人： |  | 日期：
|  |  |  | 科长： |  | 日期：
工程预结算分管领导意见：
|  |  |  | 签名： |  | 日期：
注：1、本表用于社会代建项目的合同结算审查，由代建单位填报，交委托单位审查。 2、需送市财政投资审核办公室评审的结算，最终结算价以市财政投资审核办公室审定结算价为准； 无需送市财审办审核的结算，“预结算科审核意见”栏需增加复审人意见。
DJ2026-05-A

## 附件3-服务类项目结算表
服 务 类 项 目 结 算 表 （社会代建项目）
代建单位： |  | 承包单位： |  |  |  | 货币单位：人民币元
项目类型 | □技术咨询 □检测、试验 □勘察、测量、测绘 □设计、审图 □监理 □招标代理 □造价咨询 □其它:________________________
合同名称 |  | 承包范围
结 算 方 式 | □按总价一次性包干，结算不做调整________□按合同单价及实际完成工作量结算______招标代理费：□按总中标价计取
设计费：□按经审核的概算价计取__________□按经审核的施工图预算价计取______________审图费：□按设计费结算价的___%计取
监理费：□按被监理单位总结算价计取______□按经审核的施工图预算价计取__________预算编制费：□按经审核的总预算价计取
□其它结算方式:______________________________________________________________________________________________________________
合同价 |  | 实际完成 工作量价款 |  | 奖励金额
补偿金额 |  | 索赔金额 |  | 违约罚款
结算价 | 人民币：____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____圆____角____分（RMB￥__________.____）
代建单位：（盖章） |  |  | 承包单位：（盖章）
法定代表人或其授权委托人：（签字） |  |  | 法定代表人或其授权委托人：（签字）
日 期： |  |  | 日 期：
表单编号：DJ-FJ-002 版本号：A

## 附件4-实际完成工作量统计表
服务类项目实际完成工作量统计表 （社会代建项目）
代建单位：东莞市城建工程管理局 |  | 承包单位： | [5 empty] | 货币单位：人民币元
合同名称
序 号 | 项 目 名 称 | 单位 | 合同单价 | 合同工作量 |  | 实际完成工作量 |  | 备 注
|  |  |  | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
本 页 小 计
合 计
注：本表仅适用于按合同单价及实际完成工作量结算的项目。
| 承包单位： | 监理单位： |  |  |  | 代建单位：
| 日 期： | 日 期： |  |  |  | 日 期：
表单编号：DJ-FJ-003 版本号：A