## 说明
承包单位工程结算送审应提交材料说明
根据省财政厅印发的《广东省财政性资金基本建设投资评审暂行办法》（粤财基〔2000〕18号）、《东莞市财政性资金基本建设投资评审管理暂行办法》（东府〔2002〕100号）、《东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理暂行办法》（东府〔2006〕118号）等有关规定，承包单位工程结算送审须提交以下资料（一式两份，均为原件，承包单位自留底稿，如确实无法提供原件，应在复印件上加盖单位公章，原件备查）：
一、工程类
（一）工程结算承诺书（见附件1）。
承诺已提供全部结算资料，并保证提供资料的真实性、合法性和完整性。
（二）资料签收清单（见附件2）。
（三）招投标阶段文件：
1、招标文件（含补充资料、补遗书、答疑纪要等）。
2、招标时的施工图（含招标前发出的图纸会审纪要、补充设计图纸、设计变更单、补充说明等，装订成一册）。如竣工图是在施工图原图的基础上手工修改并附设计变更单的，可不必提交施工图；如实际施工时的施工图与招标图版本不一致的，还应提交实际施工时使用的施工图。
3、投标文件（含报价函、报价清单、严重不平衡报价项目变更增减部分工程结算单价调整表及其备案资料等）。
4、中标通知书。
5、工程承包合同、协议、补充协议。
（四）施工阶段文件。
1、竣（交）工验收证书。
2、竣工图（应由监理签章确认，另外装订一册，只需提交1套，必须是蓝晒图纸，不得提交复印件，如竣工图不是在施工图原图的基础上修改，而是重新绘制的，则须附上相应施工图原图）。
3、桩基工程完整的原始资料、桩基工程汇总表（见附件3、4），其它隐蔽工程验收资料备查。桩基工程原始资料应由监理单位签章、建设单位盖封面和骑缝章确认；桩基工程量汇总表由建设单位、监理单位签章确认。
4、工程变更单（包括：设计变更、补充通知书、现场签证、有关变更的会议纪要和往来文书、隐蔽工程变更项目应提供的相应施工资料和能反映工程量的关键尺度的照片等），变更工程应办理现场签证，附齐图纸、计算资料、现场照片及变更项目工程量清单汇总表（见附件5），并由项目组、监理、设计单位、建设单位签字盖章确认，所有工程变更必须在竣工图上如实反映出来。
5、桩基自然增减工程量可直接按变更处理，不必办理变更手续〔桩基自然增减工程量是指因桩基持力层埋深变化引起的桩长变化而增减的工程量，除此之外的任何工程量增减如加桩、移位、桩径变化或桩基特殊处理（如溶洞处理等）均应办理变更手续〕。
6、对于单价合同项目的结算，还应提供：工程结算工程量明细表（见附件6），分项工程竣工计量表（见附件7）、与竣工计量有关的联测资料等，所有计量资料均按规定装订成册，并由监理单位、建设单位盖章确认。
（五）工程结算书：结算书应由本单位的注册造价工程师编审，要求加盖注册执业专用章。如承包单位不具备编制结算书能力，可委托有规定资质的工程造价咨询机构编制。结算书要按统一封面装订（见附件8）,并按下列顺序编制和装订：
1、工程总结算表（见附件9）。
2、变更工程汇总表（适用总价合同工程）（见附件5）或工程结算明细表（适用单价合同工程）（见附件11）。总价合同项目编制变更工程汇总表和变更工程结算书，单价合同项目编制工程结算明细表。
3、变更工程结算书，应严格按照相应专业的现行计价办法规定的标准格式编制，并与招标文件或合同约定一致，并另附工程量计算书、钢筋抽料计算书及其电子文件。
4、特殊材料、设备、新材料、新工艺等说明。
5、工程结算书编制方法：
每个工程的每个专业分别编制增加工程结算书和减少工程结算书，且同一份变更单或签证的内容分专业编制在一起，并注明变更单或签证的编号。清单单价要注明来源，重新组价的要提供单价分析表。同一份签证单的相同清单的增加和减少工程量应按相互抵消后的净增或净减工程量计算，且变更工程仅计算发生变更的相应部位的增加和减少工程量，不能将发生局部变更的整个构件或分项工程作为变更工程量。
6、无办理完工签证的变更增加工程不予计算。
7、其它承包单位认为必要的资料。
（二）单独采购的材料、设备等货物类
■ 需提供如下资料：
1、工程结算承诺书（见附件2）。
2、资料签收清单（见附件1）。
3、招标文件（含补充资料、补遗书、答疑纪要等）。
4、投标文件（含报价函、报价清单等）。
5、中标通知书。
6、工程承包合同、协议、补充协议。
7、竣（交）工验收证书。
8、设备或材料交货验货清单、供货单、产品合格证及伴随服务资料。供货商包安装的，交货验货清单由建设单位、监理单位、供货商三方签字盖章；不包安装的，交货验货清单由建设单位、监理单位、供货商及领用单位四方签字盖章。
9、设备或材料由供货商包安装的，还应提供招标时的施工图、设计变更通知单、竣工图等。
10、进口设备或材料的海关报验关资料。
11、工程结算书
12、其它承包单位认为必要的资料。
结算资料编制、装订格式要求：
1、结算资料编制、装订必须符合城建档案归档要求；
2、文字资料均按A4格式编制并按不可拆解、不可抽换的方式装订成册，每册应有目录，并打上页码，文字资料不得以散页形式提交（应审核单位要求提供的补充资料除外），装订成册的结算资料应加盖建设单位公章（封面、目录及骑缝章），以散页形式提交的结算资料每页均应加盖建设单位公章；
3、图纸应按标准图幅绘制并按不可拆解、不可抽换的方式装订成册，无法装订成册的，应按A4大小折叠并装入档案盒，每册（盒）应有目录，以散页形式提交的补充图纸每页均应加盖建设单位公章；
4、结算资料应采用打印或不褪色的墨水书写，不得采用圆珠笔、铅笔书写，不得涂改；
5、装订边页边距不得小于25mm，其余页边距不得小于10mm。

## 附件1资料签收清单
承包单位提交建设单位
资 料 签 收 清 单
第 页，共 页
项目名称 |  |  |  | 项目委托书编号
建设单位 |  |  | 联系人 |  |  | 联系电话
承建单位 |  |  | 联系人 |  |  | 联系电话
送审资料 时间 |  |  | 提交人 |  |  | 联系电话
建设单位接收资料时间 |  |  | 接收人 |  |  | 联系电话
序号 |  | 资料名称 |  |  | 份数 |  | 张数 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
注：本清单一式两份，提交单位及签收单位各执一份。

## 附件8工程结算书封面
建设工程结算书封面
项目名称：
| 专业： | 标段： | 桩号：
建设单位：
承包单位：
日 期：

## 附件9总结算表
工 程 总 结 算 表
一、项目名称： | [7 empty] | ，桩号（部位）： |  |  |  |  | 。
二、合同价：人民币（大写） |  | A |  |  |  |  | （RMB￥ |  | A | ），中标价下浮率 | a | %。
三、变更工程合计费用：RMB￥ |  |  | B |  | 。
四、索赔金额：RMB￥ | C |  |  | 。
五、违约罚款：RMB￥ | D |  |  | 。
六、结算价：人民币（大写） |  | E=A+B+C-D |  |  |  |  | （RMB￥ |  | E | ）。
造价工程师及注册证号：（签字盖执业专用章） | [5 empty] | 承包单位：（盖章）
法定代表人或其授权委托人：（签字）
日 期： | [5 empty] | 日 期：

## 附件3桩基工程量汇总表（钻孔桩）
桩 基 工 程 量 汇 总 表 （钻 孔 桩）
| 项目名称： | [20 empty] | 第 页，共 页
序 号 | 桩基编号 | 桩径 (m) | 设 计 | [7 empty] | 实 际 | [8 empty] | 增 减 工 程 量
|  |  | 成孔 方式 | 桩顶 标高 （m） | 桩底 标高 （m） | 桩长 （m） | 入岩长度(m) |  | 砼数量 (m3) | 钢筋 数量 （t） | 成孔 方式 | 桩顶 标高 （m） | 桩底 标高 （m） | 桩长 （m） | 取芯 长度 （m） | 入岩长度(m) |  | 砼数量 (m3) | 钢筋 数量 （t） | 入岩 长度 （m） | 砼数量 (m3) | 钢筋 数量 （t）
[7 empty] | 中风化 | 微风化 | [7 empty] | 中风化 | 微风化
（1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） | （15） | （16） | （17） | （18） | （19） | （20） | （21） | （22） | （23）
本 页 小 计
总 计
注：1、不同桩径的桩基工程量应分开统计； 2、实际砼数量指按实际桩长、设计桩径计算的数量； 3、中风化按70%、微风化按100%计入岩增加费。
| 编制： | [10 empty] | 复核：

## 附件4桩基工程量汇总表（沉桩）
桩 基 工 程 量 汇 总 表（沉 桩）
项目名称： | [14 empty] | 第 页，共 页
序 号 | 桩基编号 | 横断面 （m） | 沉入 方式 | 设 计 |  |  | 实 际 | [6 empty] | 增减工程量
|  |  |  | 桩顶标高 （m） | 桩底标高 （m） | 预算桩长 （m） | 成桩桩顶标高 （m） | 地面标高 （m） | 配桩长度 （m） | 截／接 桩长度 （m） | 桩顶比地面高／低 （m） | 桩底标高 （m） | 结算桩长 （m） | 桩长 （m） | 桩芯砼 （m3）
（1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） | （15） | （16）
本 页 小 计
总 计
备注（结算桩长计算公式）
注：不同横断面的桩基工程量应分开统计。
| 编制： | [6 empty] | 复核：

## 附件5变更工程汇总表（适合总价合同）
变更工程汇总表（适用总价合同工程）
项目名称： |  | 标段（专业）：
承包单位： |  |  | 第 页，共 页
序号 | 工程变更令编号 | 变更金额（元） | 备 注
本 页 小 计
合 计
编制： |  | 复核：

## 附件11结算明细表（单价合同）
工 程 结 算 明 细 表（适用单价合同工程）
货币单位：人民币元
项目名称 | [5 empty] | 专 业 |  |  | 标 段 (承包范围)
序 号 | 分部分项工程项目名称 |  |  | 单位 | 合 同 价 款 |  |  |  | 实 结 价 款
[5 empty] | 数 量 | 单 价 | 金 额 |  | 数 量 | 单 价 | 金 额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合 计
合同价款 |  |  | 实结价款 |  |  |  | 索赔金额 |  |  | 违约罚款
结算总价 |  | 小写 |  |  | 大写
编制： | [7 empty] | 复核：

## 附件6工程量明细表
工程量明细表（适用单价合同工程）
合同号： 施工段编号： 第 合同段 里程： 业主： 监理单位： | [10 empty] | 第 页，共 页
清单编号 | 分部分项工程名称 | 单位 | 申报竣工工程量 |  |  | 审核竣工工程量 |  |  | 变更工程签证单编号 |  | 备注
|  |  | 合同清单 | 变更 | 竣工 | 合同清单 | 变更 | 竣工
200 | 土石方工程 | 元
201 | 通则
202 | 场地清理 | km
承包人： |  |  | 监理工程师： | [6 empty] | 建设单位代表：

## 附件7分项工程竣工计量表
分项工程竣工计量表（适用单价合同工程）
承包单位： |  |  |  | 合 同 号：
监理单位： |  |  |  | 施工段编号： |  | 第 页共 页
支付项（细）目编号 |  |  |  | 项目名称
桩 号 |  |  |  | 部 位
原设计图号 |  |  |  | 竣工图号
项目编号 | 项目名称 | 单位 | 设计数量 | 变更数量 | 竣工数量 | 备注
本页小计
计算式：
计量单位: |  |  | 结算工程数量
承 包 人： |  | 监理工程师： |  |  | 建设单位代表：