## 合同中间计量表
合 同 清 单 中 间 计 量 报 表
项目标段名称： |  |  | 合同编号： |  |  |  |  | 分部工程名称： | [5 empty] | 计量时段：
施工单位（盖章）： |  |  | 监理单位（盖章）： |  |  |  |  | 计量期次：第 期 | [5 empty] | 货币单位：人民币元
序号 | 清单编号 | 项目名称 | 单位 | 合同 |  |  | 至上期末累计完成 |  |  | 本期完成 |  |  | 到本期末累计完成 |  |  | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 金额 | 合同占比(%) | 数量 | 金额 | 合同占比(%) | 数量 | 金额 | 合同占比(%)
一
1
2
3
…
二
1
2
3
4
5
…
本页小计
分部工程合计

## 合同中间计量汇总表
合 同 清 单 中 间 计 量 汇 总 表
项目标段名称： |  |  | 合同编号： |  |  | 计量时段：
施工单位（盖章）： |  |  | 监理单位（盖章）： |  |  | 计量期次：第 期 |  | 单位：人民币元
序号 | 合同项目清单名称 | 合同价款 | 至上期末累计完成 |  | 本期完成 |  | 到本期末累计完成 |  | 备注
|  |  | 金额 | 完成进度(%) | 金额 | 完成进度(%) | 金额 | 完成进度(%)
1 | 合同分部工程项目 清单合计
（1）
（2）
（3）
…
2 | 措施项目费（按比例计）
3 | 其它项目费（按比例计）
4 | 规费（按比例计）
5 | 不含税价款 （1+2+3+4）
6 | 税金
7 | 含税价款（5+6）
8 | 本期计量进度款（7*80%）
9 | 安全防护、文明施工措施费
10 | 支付预付款
11 | 扣回预付款
12 | 上期已计量未支付金额
13 | 本期实际可支付金额 （8+9+10-11+12）

## 工程变更中间计量表
工 程 变 更 中 间 计 量 报 表
项目标段名称： |  |  |  | 变更工程名称： |  |  |  |  | 变更编号： |  |  |  | 计量时段：
施工单位（盖章）： |  |  |  | 监理单位（盖章）： |  |  |  |  | 计量期次：第 期 |  |  |  | 货币单位：人民币元
序号 | 变更细目名称 | 单位 | 审核变更情况 |  |  | 至上期末累计完成变更 |  |  | 本期完成变更 |  |  | 到本期末累计完成变更 |  |  | 备注
|  |  | 变更数量 | 变更单价 | 变更金额 | 数量 | 金额 | 完成进度(%) | 数量 | 金额 | 完成进度(%) | 数量 | 金额 | 完成进度(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
…
本页小计
该项变更工程合计

## 工程变更中间计量汇总表
工 程 变 更 中 间 计 量 汇 总 表
项目标段名称： |  |  |  | 合同编号： |  |  | 计量时段：
施工单位（盖章）： |  |  |  | 监理单位（盖章）： |  |  | 计量期次：第 期 |  | 单位：人民币元
序号 | 变更编号 | 变更工程名称 | 审核变更价款 | 至上期末累计支付 |  | 本期可支付 |  | 到本期末累计支付 |  | 财专批复
|  |  |  | 支付金额 | 占变更款比例（%） | 支付金额 | 占变更款比例（%） | 支付金额 | 占变更款比例（%）
一 | 市财审办审核的变更事项
1 | [9 empty] | 总 期第 项
2 | [9 empty] | 总 期第 项
3 | [9 empty] | 总 期第 项
4 | [9 empty] | 总 期第 项
… | [9 empty] | 总 期第 项
二 | 市城建局审核的变更事项
1 | [9 empty] | 总 期第 项
2 | [9 empty] | 总 期第 项
3 | [9 empty] | 总 期第 项
4 | [9 empty] | 总 期第 项
… | [9 empty] | 总 期第 项
本期可支付变更金额

## 监理费中间支付计量表
监 理 费 中 间 支 付 计 量 表
工程项目名称： |  |  |  |  | 监理合同编号： | [7 empty] | 计量期次：第 期
监理单位（盖章）： |  |  |  |  | 计量时段： | [7 empty] | 货币单位：人民币元
序号 | 监理范围内各施工标段 名称及进度款计量期次 | 监理合同 金额 | 各施工标段中标价（不含安全防护文明施工措施费） | 至上期末进度 |  | 本期完成进度 |  | 至本期末进度 |  | 至上期末 |  | 本期计量 |  | 至本期末
|  |  |  | 各施工标段累计审核计量金额（不含预付款） | 累计完成进度(%) | 各施工标段本期审核计量金额（不含预付款） | 本期完成进度(%) | 各施工标段累计审核计量金额（不含预付款） | 累计完成进度(%) | 累计支付 监理费 | 占合同价比例(%) | 本期支付 监理费 | 占合同价比例(%) | 累计支付 监理费 | 占合同价比例(%)
1
2
3
4
…
合 计
扣保留金30%
实际支付金额

## 工程结算款及质保金支付计量表
工程结算余款及质保金支付计量表
项目标段名称： |  |  |  |  | 合同编号： |  | 质保期满时间：
施工单位（盖章）： |  |  | 监理单位（盖章）： |  | 计量期次：第 期 |  | 货币单位：人民币元
序号 | 内 容 | 结算余款 |  |  | 质保金 |  |  | 备 注
1 | 合同金额
2 | 结算金额
3 | 累计已支付金额
4 | 可支付结算余款 ⑵×95%－⑶
5 | 可支付质保金 ⑵×5%或 ⑵－⑶
6 | 结算请款或质保期内应扣款项
7 | 实际支付金额 ⑷－⑹ 或 ⑸－⑹
项目经理： |  | 总监理工程师： |  | 项目组长： |  | 工程预结算科：